ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.06.2019 № 1196

О внесении изменений

в муниципальную программу

Талдомского городского округа

«Доступная среда на 2019 - 2024 гг.»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 г. № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа»,

Постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу Талдомского городского округа «Доступная среда на 2019 - 2024 гг.», утверждённую постановлением главы Талдомского городского округа от 29.12.2018 г. № 2542, изложив в новой редакции приложения №1, №2, №3, №4, №6.

- Сектору информационного обеспечения обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте (taldom-okrug.ru) администрации Талдомского городского округа в сети интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Курсову Светлану Васильевну.

Глава Талдомского городского округа                                                                       В.Ю. Юдин

Приложение № 1

К постановлению

От 26.06.2019г. № 1196

Паспорт муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа С.В. Курсова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение качества жизни населения нуждающегося в социальной поддержке |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Социальная поддержка граждан - Создание условий для оказания медицинской помощи - Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Талдомском городском округе |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 24 730,3 | 1 120,0 | 930,0 | 940,0 | 860,0 | 1 080,0 | 29 660,3 |
| Средства бюджета Московской области | 248 037,69 | 37 833,0 | 39 395,0 | 43 562,0 | 43 008,0 | 44 562,0 | 456 397,69 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 19 760,0 | 19 850,0 | 20 000,0 | 20 200,0 | 20 350,0 | 20 550,0 | 120 710,0 |
| Всего: | 292 527,99 | 58 803,0 | 60 325,0 | 64 702,0 | 64 218,0 | 66 192,0 | 606 767,99 |

Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области.

В целях создания без барьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 2001 году был принят Закон Московской области N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".

В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который вступил в силу с 01.01.2011 года. Указанный закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области N 53/2008-ОЗ "О квотировании рабочих мест", устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся  муниципальные и государственные  учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала  этой категории граждан.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы  учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка муниципальной программы по реализации комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации Муниципальной программы

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация Программы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально – уязвимых групп населения в дополнение  к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. Будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально- экономической ситуации.

Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по социальной активности и независимости инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таким образом, система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей. Преодолеть социальную разобщенность в обществе; Улучшить  демографическую ситуацию в Талдомском городского округа.

Общая характеристика сферы деятельности, в рамках которой реализуется муниципальная программа «Доступная среда»

Программа «Доступная среда» делится на три подпрограммы: Социальная поддержка граждан; Создание условий для оказания медицинской помощи; Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан» - Талдомского городского округа представляет собой систему экономических, и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения.  Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Талдомского городского округа.

В Талдомском городском округе проживает 47 747 тыс. человек, из них 4 877 детей в возрасте до 18 лет. На учете в Управлении социальной защиты населения Талдомского городского округа состоит 2 389 лиц с ограниченными возможностями. Детей-инвалидов в районе 175 человек от общего числа детей. Доступная среда – это среда жизнедеятельности людей, дооборудованная с учетом потребностей, возникающих у инвалидов, и позволяющая им вести независимый образ жизни. Развитие доступной среды является ключевым условием интеграции инвалидов в обществе. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав, как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации человеческого потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства в целом. Максимальное использование финансовых средств, предусмотренных программой, обеспечит развитие без барьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения района. Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам – это доступ к любым объектам социальной инфраструктуры, когда инвалид в состоянии самостоятельно или с минимальной посторонней помощью осуществить перемещение до необходимого объекта, вход внутрь и свободное передвижение внутри него. При этом инвалид должен иметь возможность использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Беспрепятственное использование инвалидами объектов – использование объектов социальной инфраструктуры, при котором инвалид самостоятельно или с минимальной посторонней помощью может использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Доступность реализации права/обязанности/гарантии – это возможность реализации инвалидами своих прав, выполнения обязанностей и получения гарантий в соответствии с законами Российской Федерации и международными правовыми нормами, наравне с гражданами, не имеющими инвалидности. Приспособление объектов для использования инвалидами – изменение всей территории объекта (реконструкция, переоборудование, дооснащение и т.д.), в результате которого инвалиды получают возможность использовать данный объект наравне с гражданами, не имеющими инвалидности, в соответствии с функциональным назначением этого  объекта и его отдельных помещений. Объекты, доступные для инвалидов, – это любые объекты социальной инфраструктуры (жилые, общественные  и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения,  транспортные средства), оборудованные таким образом, что доступ в них и перемещение внутри инвалид может осуществлять либо самостоятельно, либо с минимальной посторонней помощью.

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг являются наиболее востребованными государственными услугами. Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обеспечивают перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке по оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг. К числу граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные выплаты, относятся многодетные матери, участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Администрация Талдомского городского округа осуществляет исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи» - Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи населению. Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Талдомского городского округа является реализация мер государственной политики, направленной на содействие улучшения качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, в том числе от туберкулёза и ДТП. Для решения поставленных задач и перечисленных направлений деятельности необходимо создание органами местного самоуправления необходимых условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования. В Талдомском городском округе основной задачей для создания условий для оказания медицинской помощи населения является обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами, средним медицинским персоналом, а также формирование у населения здорового образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района, повышение информированности населения о вреде неблагоприятных факторов, в том числе факторов, способствующих росту смертности от туберкулёза и ДТП. Реализация настоящей программы будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. В комплексе с другими мероприятиями, направленными на исполнение данной цели позволит стабилизировать и исполнить основные показатели здоровья населения, намеченные целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации.

Подпрограмма «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» - Данная подпрограмма устанавливает систему мер поддержки СОНКО, направленных на развитие гражданского общества, создание правовых, экономических и организационных условий для гражданской активности и добровольческих инициатив граждан. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за счёт средств городского округа ежегодно уточняется, исходя из результатов выполнения подпрограммы.

Подпрограмма включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Талдомского городского округа:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

- финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм

с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа (далее – Порядок), а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка;

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Методика расчетов планируемых результатов подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

- Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов.

Источниками для расчета показателя являются сведения, полученные по результатам проведенной паспортизации муниципальных приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных граждан. Единица измерения  - процент (%).

Nипо

Ддо = ---- * 100%, где:

Nоко

Ддо – доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур в общем количестве муниципальных приоритетных объектов;

Nипо – количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на территории муниципального образования;

Nоко – общее количество муниципальных приоритетных объектов на территории муниципального образования.

- Зарплата бюджетников (Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 года).

Оценка выполнения показателя основывается на определении достижения установленных, индикативных (плановых) значений показателя среднемесячной заработной платы отдельных категорий работников, определенных указами Президента Российской Федерации В.В. Путина (далее - целевые показатели), в муниципальных учреждениях сфер культуры, образования, физической культуры и спорта. Единица измерения: процент.

Оценка проводится с учетом сведений уровня достижения целевых показателей по следующим категориям работников муниципальных учреждений:

- педагогические работники образовательных учреждений общего образования;

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений;

- педагогические работники образовательных, медицинских opганизаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, работники учреждений культуры.

Оценка достижения показателя Sz осуществляется по формуле:

Sz = (Здоп +Зобщ +Здош+Зсир+Зкуд) /N, где:

N - количество показателей в числителе формулы,

Здоп - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер образования, культуры и физической культуры и спорта,

Зобщ - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования,

Здош - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования,

Зсир - значение достижения целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

Зкул - значение достижения целевого показателя работников муниципальных учреждений культуры.

При не предоставлении муниципальным образованием. Московской области данных (части данных), необходимых для расчета значений показателя или предоставлении недостоверных данных, значение показателя S2 принимается равным нулю и муниципальному образованию присваивается последнее место по показателю. При достижении максимального значения по показателю муниципальному образованию Московской области присваивается первое место по динамике к началу текущего года.

- Здоп = (SUM Флоп (факт) i / SUM i) / Здоп (план) х 100%, где:  i=l

Фдоп (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда, педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер физической культуры и спорта, образования;

Здоп (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей М ооновской области;

i = 1..n - общее количество педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер физической культуры и спорта, образования.

Фдоп (факт) i = SUM Фдопобр (факт) i + SUM Фдопспорт (факт) i , где

Фдопобр (факт) i - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы образования,

Фдопшорт (факт) i - фонд опиаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сферы физической культуры и спорта.

В случае, если значение Здоп составляет более 100%, то показатель Здоп считается равным 100%.

n

2) Зобщ = (SUM Фобщ (факт) i / SUM. i) / Зобщ (план) х 100%, где;

i=1

Фобщ (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных   образовательных учреждений общего образования;

Зобщ (план) - плановое значение среднемесячной заработной, платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования Московской  области;

i = 1…..n - количество педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования,

В случае, если значение Зобщ составляет более 100%, то показатель Зобщ считается равным 100%.

n

3) Здош = (SUM Фдош (факт) i / SUM. i) / Здшп (план) х. 100%, где

I=1

Фдош (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

Здош (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений Московской области,

i = l...n - общее количество педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В случае, если значение Здош составляет более 100%, то показатель Здош считается равным 100%,

n

4) Зсир = (SUM Фсир (факт) i / SUM i) / Зеир (план) х 100%, где:

i=1

Фсир (факт) i - фактическое значение фонда оплаты труда, педагогических, работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных, организаций,  оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бюджетной сферы;

Зсир (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или  организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся  без попечения родителей, Московской области;

I=1…..n - общее количество педагогических работников муниципальных образовательных, или муниципальных организаций, оказывающих социальные  услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей бюджетной сферы,

Фсир (факт) i - SUM Фсир0бР (факт) i + SUM Фсирпроч (факт) i , где

Фсиробр (факт) I - фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных образовательных организаций, оказывающих социальные услуги,  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сферы образования,

Фсирпроч (факт) i - фонд оплаты труда педагогических работников прочих муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, бюджетной сферы.

В случае, если значение Зсир составляет более 100%, то показатель Зсир считается равным 100%.

n

5) Зкул = (SUM Фкул (факт) i / SUM i) / Зкул (план) х. 100%, где:

I=1

Фкул (факт) i- фактическое значение фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры;

Зкул (план) - плановое значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры Московской области;

i = 1 ...п - общее количество работников муниципальных учреждений культуры.

В случае, если значение Зкул составляет более 100%, то показатель Зкул считается равным 100%.

Методика расчета планируемых результатов подпрограммы

«Создание условий для оказания медицинской помощи»

- Доля  населения, прошедшего диспансеризацию.  Единица измерения  - процент (%).

Показатель считается с начала отчетного года нарастающим итогом. Показатель считается выполненным, если его значение составило: за 3 мес.- 25%, за 6 мес.-50%, за 9 мес.-75% и за год – 100%

Дп

Ди=   ---- * 100%

Дпд

Где:

Ди – исполнение диспансеризации определенных групп взрослого населения

Дп – численность населения, прошедшего диспансеризацию в отчетном периоде, чел

Дпд – общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2018 году.

- Привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок. (Отсутствие (сокращение) дефицита врачей - привлечение/стимулирование/жильё). Единица измерения  - процент (%).

Показатель состоит из суммы 2-х частей.

Максимальное значение показателя 200%  и более.

Первая часть – максимальное значение 100 и более%

Показатель определяется ка отношение количества привлеченных врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров в государственное учреждения здравоохранения муниципальных образований Московской области к запланированному на 2019 год числу врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой»).

Показатель считается с начала отчётного года.

Вп

Пув=    ---- * 100%

Впл

Где:

Пув – привлечение участковых врачей

Вп – привлечённые участковые врачи, чел

Впл – запланированное на 2019 год число врачей участковой службы (в соответствии с «дорожной картой»).

Вторая часть – максимальное значение 100 %

Показатель определяется как отношение кол-ва врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров, обеспеченных жилыми помещениями за счёт средств бюджета муниципального образования или выделенными из муниципального жилого фонда (компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения, к общей численности врачей участковых терапевтов, врачей участковых педиатров и врачей общей практики (семейные), нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий).

Показатель считается с начала отчетного года нарастающим итогом. Врачи учитываются как обеспеченные и нуждающиеся однократно на протяжении отчетного периода, независимо от вида поддержки. При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями значение определяется как 100%.

Доб

Доу=    ---- * 100%

Дн

Где:

Доу – доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жилыми помещениями, %

Доб – количество врачей участковых и врачей общей практики обеспеченных жилыми помещениями ( компенсация аренды жилой площади, социальной найм жилого помещения, специализированный найм жилого помещения, коммерческий найм жилого помещения), чел

Дн – кол-во врачей участковых и врачей общей практики, нуждающихся в улучшении жилищных условий (состоящие на учете, а также привлеченные из других территорий, нуждающиеся в улучшении жилищных условий), чел. При отсутствии нуждающихся врачей в обеспечении жилыми помещениями значение определяется как 100%.

- Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности).

Единица измерения - Единица, Кч.  Извещения работодателей о происшедшем несчастном случае, направленные в орган муниципального образования на основании требований статьи 228.1 ТК РФ, акты Н-1.

Количество пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (Коэффициент частоты)

Кчсм = Ксм / Ксп x 1000, где:

Кчсм - коэффициент частоты случаев смертельного травматизма;

Ксм - количество пострадавших со смертельным исходом;

Ксп – число работников, занятых в экономике муниципального образования.

- Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности. Процент. Единица измерения - процент %.

Отчеты о проведении специальной оценки условий труда в организациях муниципальной собственности.

Дсоут=Ксоут / Крм х 100%, где:

Дсоут - удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности);

Ксоут – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, на которых на конец отчетного периода проведена специальная оценка условий труда (с нарастающим итогом с 01.01.2014)

Крм – количество рабочих мест в организациях муниципальной собственности, всего

- Ввод в эксплуатацию Фельдшерско-акушерских пунктов.

Количество предоставленных земельных участков для функционирования ФАПов.

- Обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет (чел).

Количество получателей состоящих на учете в учреждениях здравоохранения.

Методика расчета планируемых результатов подпрограммы

«Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации муниципальной программы (далее —  МП).

1.1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.2. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка  органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

1.5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных  программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП. Самоуправления в течение года реализации МП.

2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу, процент.

Значения показателя рассчитывается по следующей формуле:

Дсонко = Рсонко/Рсф х 100%, где

Дсонко — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу;

Рсонко — общий объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта в соответствующем году. При расчете указывается субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям из бюджета муниципального образования Московской области, предоставляемые на проведение мероприятий, возмещение затрат на аренду и содержание имущества, на осуществление социально-значимых проектов, образовательных программ, на предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми;

Рсф — общий объем расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу в соответствующем году. При этом расходы бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу — общий объем расходов из бюджета муниципального образования в сфере образования, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, охраны здоровья.

2.1. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкосз = Рсонкосз/Рсз х 100%, где

Дсонкосз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения;

Рсонкосз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения в соответствующем году;

Рсз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения в соответствующем году.

2.2. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкок = Рсонкок/Рк х 100%, где

Дсонкок — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры;

Рсонкок — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры  в соответствующем году;

Рк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры в соответствующем году.

2.3. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкоо = Рсонкоо/Ро х 100%, где

Дсонкоо — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования;

Рсонкоо — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования в соответствующем году;

Ро — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования в соответствующем году.

2.4. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкофк = Рсонкофк/Рфк х 100%, где

Дсонкофк — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта;

Рсонкофк — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году;

Рфк — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта в соответствующем году.

2.5. Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкооз = Рсонкооз/Роз х 100%, где

Дсонкооз — доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья;

Рсонкооз — объем расходов бюджета муниципального образования, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья в соответствующем году;

Роз — объем расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья в соответствующем году.

3. Доля социально ориентированных некоммерческих организаций,  внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших поддержку, процент.

Значение показателя рассчитывается по формуле:

Дсонкорп = Ксонкорп/Ксонкоп х 100%, где

Дсонкорп — доля социально ориентированных некоммерческих организаций,  внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших поддержку;

Ксонкорп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг Московской области и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования;

Ксонкоп — количество социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

4. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления,  единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

5. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления,  единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.1	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения,  которым оказана  имущественная поддержка органами местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в  муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.2	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры,  которым оказана  имущественная поддержка  органами местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.3	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования,  которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.4	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта,  которым оказана  имущественная поддержка органами местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

5.5	Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья,  которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым из бюджета муниципального образования возмещены расходы на содержание и аренду имущества, а также передано в безвозмездное пользование и (или) предоставлено на льготных условиях имущество, находящееся в  муниципальной собственности, в течение года реализации МП.

6. Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально  ориентированным некоммерческим организациям, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в течение года реализации МП.

6.1	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  в сфере социальной защиты населения.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  в сфере социальной защиты населения в течение года реализации МП.

6.2	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям  в сфере культуры в течение года реализации МП.

6.3	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования в течение года реализации МП.

6.4	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта в течение года реализации МП.

6.5	Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья.

При расчете значения показателя указывается общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях и (или) в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья в течение года реализации МП.

7. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций,  которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления, единиц.

При расчете значения показателя указывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная  поддержка органами местного самоуправления в течение года реализации МП.  При этом учитывается общее количество социально ориентированных некоммерческих организаций:

представители которых приняли участие в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления;

с представителям которых органами местного самоуправления проведена консультационная работа по вопросам взаимодействия с органами государственной власти, а также по вопросам подготовки и повышения уровня социальной компетентности работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

8. Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, человек.

При расчете значения показателя учитывается общая численность граждан, участвовавших в конференциях, совещаниях, круглых столах, семинарах, тренингах, форумах, образовательных программах и других просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

9. Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, единиц.

При расчете значения показателя учитывается общее количество конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных  программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, организованных и проведенных органами местного самоуправления в течение года реализации МП.

Приложение №2

к постановлению

от26.06.2019г. № 1196

Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы |  |  | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  |  |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доступная среда - Доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов | Приоритетно целевой показатель |  | % | 66,4 |  | 66,4 |  |  | 68,2 |  |  |  | 69,7 |  | 69,7 |  | 69,7 |  | 69,7 |  | № 1,2,3,4,5,6,7 |  |
| 1.2. | Зарплата бюджетников - Достижение (поддержание) средней заработной платы работников социальной сферы в соответствии с майскими Указами Президента 2012 | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | № 9 |  |
| 1.2.1 | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей сфер образования, культуры и физической культуры и спорта | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | № 9 |  |
| 1.2.2. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений общего образования | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | № 9 |  |
| 1.2.3. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дошкольного образования | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | № 9 |  |
| 1.2.4. | Достижение целевого показателя педагогических работников муниципальных образовательных, муниципальных медицинских организаций или муниципальных организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Приоритетно целевой показатель |  | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 9 |  |
| 1.2.5. | Достижение целевого показателя работников муниципальных учреждений культуры | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | 100,0 |  | № 9 |  |
| 1.3 | Зарплата без долгов - Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций, численность работников и сумма задолженности | Приоритетно целевой показатель |  | Рубли | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 10 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для оказания медицинской помощи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Диспансеризация. (Доля населения, прошедшего диспансеризацию) | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | № 3 |  |
| 2.2. | Число пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой приоритетный показатель |  | Единица, Кч | 0,064 |  | 0,064 |  |  |  | 0,063 |  |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | 0,062 |  | № 5 |  |
| 2.3. | Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест (по кругу организаций муниципальной собственности) | Отраслевой приоритетный показатель |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | № 6 |  |
| 2.4. | Обеспечение полноценным питанием беременных, кормящих матерей, а так же детей в возрасте до 3-х лет | Показатель муниципальной программы |  | Чел. | 21 564 |  | 21 978 |  |  |  | 22 478 |  |  | 23 028 |  | 23 528 |  | 23 700 |  | 24 400 |  | № 7 |  |
| 2.5. | Привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок (Отсутствие (сокращение) дефицита врачей – привлечение/стимулирование/жильё | Приоритетно целевой показатель |  | % | 200 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | № 10 |  |
| 2.5.1. | Привлечение участковых врачей | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | № 11 |  |
| 2.5.2. | Доля врачей участковых и врачей общей практики государственных учреждений здравоохранения обеспеченных жилыми помещениями | Приоритетно целевой показатель |  | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | № 10 |  |
| 2.6. | Ввод в эксплуатацию Фельдшерско-акушерских пунктов | Показатель муниципальной программы |  | Ед. | 0 |  | 5 |  |  |  | 2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 4 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 9 |  | 9 |  | № 1 |
|  | в том числе по сферам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | № 1 |
| 1.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | № 1 |
| 1.3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | № 1 |
| 1.4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | № 1 |
| 1.5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | № 1 |
| 2 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу | отраслевой |  | % |  | 0,08 |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | 0,08 |  | № 2 |
|  | в том числе по сферам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере социальной защиты населения | отраслевой |  | % |  | 30,5 |  |  | 30,5 |  |  |  | 35,7 |  | 43,4 |  | 42,5 |  | 46,5 |  | 37 |  | № 2 |
| 2.2 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере культуры, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере культуры | отраслевой |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 2 |
| 2.3 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере образования | отраслевой |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 2 |
| 2.4 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере физической культуры и спорта | отраслевой |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 2 |
| 2.5 | Доля расходов, направляемых на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья, в общем объеме расходов бюджета муниципального образования Московской области в сфере охраны здоровья | отраслевой |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | № 2 |
| 3 | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, внесенных в реестр поставщиков социальных услуг, в общем количестве социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования, получивших поддержку | отраслевой |  | % |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 33,3 |  | 44,4 |  | 55,5 |  | № 3 |
| 4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | № 4 |
| 5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 9 |  | 9 |  | № 5 |
|  | в том числе по сферам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | № 5 |
| 5.2 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | № 5 |
| 5.3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере образования, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | № 5 |
| 5.4 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере физической культуры и спорта, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 2 |  | № 5 |
| 5.5 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере охраны здоровья, которым оказана имущественная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | Ед. |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | № 5 |
| 6 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | отраслевой |  | кв. метров |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 110 |  | 230 |  | 390 |  | 390 |  | № 6 |
|  | в том числе по сферам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере социальной защиты населения | отраслевой |  | кв. метров |  | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | 70 |  | № 6 |
| 6.2 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям сфере культуры | отраслевой |  | кв. метров |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 40 |  | 40 |  | 70 |  | 70 |  | № 6 |
| 6.3 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере образования | отраслевой |  | кв. метров |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | № 6 |
| 6.4 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере физической культуры и спорта | отраслевой |  | кв. метров |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 70 |  | 120 |  | 120 |  | № 6 |
| 6.5 | Общее количество предоставленной органами местного самоуправления площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере охраны здоровья | отраслевой |  | кв. метров |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 80 |  | 80 |  | № 6 |
| 7 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана консультационная поддержка органами местного самоуправления | отраслевой |  | единиц |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  | 5 |  | 6 |  | 9 |  | 9 |  | № 7 |
| 8 | Численность граждан, принявших участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | отраслевой |  | Чел. |  | 140 |  |  | 160 |  |  |  | 170 |  | 200 |  | 240 |  | 270 |  | 270 |  | № 8 |
| 9 | Количество проведенных органами местного самоуправления просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | отраслевой |  | Ед. |  | 5 |  |  | 7 |  |  |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | № 9 |

Приложение №3

к постановлению

от 26.06.2019 № 1196

Паспорт подпрограммы «Социальная поддержка граждан»

Муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 24 020,3 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 300,0 | 25 220,3 |
|  | Средства бюджета Московской области | 235 280,69 | 24 566,0 | 25 597,0 | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 | 372 181,69 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 260,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 710,0 |
|  | Итого: | 259 560,99 | 25 116,0 | 25 897,0 | 29 564,0 | 28 360,0 | 29 614,0 | 398 111,99 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области.

В целях создания без барьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 2001 году был принят Закон Московской области N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".

В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который вступил в силу с 01.01.2011 года. Указанный закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области N 53/2008-ОЗ "О квотировании рабочих мест", устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся  муниципальные и государственные  учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала  этой категории граждан.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы  учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка подпрограммы по реализации комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация подпрограммы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально – уязвимых групп населения в дополнение  к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. Будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально- экономической ситуации.

Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по социальной активности и независимости инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таким образом, система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей. Преодолеть социальную разобщенность в обществе; Улучшить  демографическую ситуацию в Талдомском городского округа.

Общая характеристика основных мероприятий

Программа «Доступная среда» делиться на две подпрограммы: Социальная поддержка граждан и Создание условий для оказания медицинской помощи.

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан»  Талдомского городского округа представляет собой систему экономических, и иных мер, гарантированных отдельным категориям населения.  Категории получателей, а также меры социальной поддержки определены федеральным законодательством, законами Московской области и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской области и Талдомского городского округа.

Беспрепятственный доступ инвалидов к объектам – это доступ к любым объектам социальной инфраструктуры, когда инвалид в состоянии самостоятельно или с минимальной посторонней помощью осуществить перемещение до необходимого объекта, вход внутрь и свободное передвижение внутри него. При этом инвалид должен иметь возможность использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Беспрепятственное использование инвалидами объектов – использование объектов социальной инфраструктуры, при котором инвалид самостоятельно или с минимальной посторонней помощью может использовать данные объекты и отдельные помещения внутри них в соответствии с их функциональным назначением. Возможности использования инвалидом объекта и его частей не должны отличаться от возможностей использования этого объекта людьми, не имеющими инвалидности. Приспособление объектов для использования инвалидами – изменение всей территории объекта (реконструкция, переоборудование, дооснащение и т.д.), в результате которого инвалиды получают возможность использовать данный объект наравне с гражданами, не имеющими инвалидности, в соответствии с функциональным назначением этого  объекта и его отдельных помещений. Объекты, доступные для инвалидов, – это любые объекты социальной инфраструктуры (жилые, общественные  и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения,  транспортные средства), оборудованные таким образом, что доступ в них и перемещение внутри инвалид может осуществлять либо самостоятельно, либо с минимальной посторонней помощью.

Предоставление субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг являются наиболее востребованными государственными услугами. Органы, осуществляющие предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг обеспечивают перечисление дополнительных средств семьям, имеющим низкие доходы и нуждающимся в поддержке по оплате в полном объеме жилищно-коммунальных услуг. К числу граждан, имеющих в соответствии с действующим законодательством право на дополнительные выплаты, относятся многодетные матери, участники и инвалиды Великой Отечественной войны. Администрация Талдомского городского округа осуществляет исполнение полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки указанным категориям граждан из числа обратившихся.

Приложение №4

к постановлению

от 26.06.2019 №1196

Перечень мероприятий подпрограммы

" Социальная поддержка граждан "

к муниципальной программе «Доступная среда на 2019-2024 г»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 г. |  | 2020 г |  |  | 2021 г |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие: Формирование карты доступности Московской области, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения, Администрация Талдомского городского округа | Внесение информации в интерактивную карту Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дорожной карты: Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городском округе | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа | Повышение значений показателя |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения | Паспортизация социальной инфраструктуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации Талдомского городского округа, подготовка и утверждение плана работы Координационного совета | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа | Повышение значений показателя |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка и утверждение плана работы Координационного совета | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского городского округа | Повышение значений показателя |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Оснащение муниципальных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 1 100,0 | 300,0 | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 300,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 1 100,0 | 300,0 | 200,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |
| 3.1 | МОУ Кошелевская средняя общеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3 | МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.5 | Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.6 | Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2021 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.7 | Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.8 | Детский сад "Аленка" г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2023 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  |
| 3.9 | Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 3.10 | Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 3.11 | Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 | Управления образования администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 100,0 |  |  |
| 4.0 | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | 2019-2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 23 920,3 | 23 620,3 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 211 682,69 | 211 682,69 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 235 602,99 | 235 302,99 | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1 | Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с Кошелево, д.66 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 23 520,3 | 23 520,3 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 211 682,69 | 211 682,69 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 235 202,99 | 235 202,99 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2 | МОУ Гимназия "Школа Искусств"г. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 -создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.3 | Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.4 | Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2021 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 100,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.5 | Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.0 | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | 2019-2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.1 | Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5.2 | "Спортивный клуб Вербилки", пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.0 | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 500,0 | 200,0 | 100,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 6.1 | Многоквартирный жилой дом дер. п. Северный д. 6 кв .4-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.2 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.44 кв. 1- обустройство пандусного съезда от входной двери | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.3 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.38 кв. 12- обустройство пандусного съезда от входной двери | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.4 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.17 кв 18-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартирных жилых домах |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.5 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.34-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.6 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.48-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.7 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.45а-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2021 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.8 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Солнечный д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 6.9 | Многоквартирный жилой дом г. Талдом ул. Полевая д.87-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2023 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 50,0 | 0,0 |  |  |
| 6.10 | Многоквартирный жилой дом п. Северный ул. Лесная д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери | 2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |
| 7.0 | Основное мероприятие: Создание безбарьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования | 2019-2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 210,0 | 60,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 210,0 | 60,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.1 | Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.2 | Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2020 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.3 | Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2021 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 50,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.4 | Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | 2022 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 50,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 7.5 | Здание газеты Заря г. Талдом ул. Калязинская д. 31 - создание универсальной безбарьерной среды установка металлического пандуса | 2019 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Комитет по имущество администрации Талдомского городского округа | Установка металлического пандуса с поручнями |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 8.0 | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищных субсидий администрации Талдомского городского округа | Выплата субсидий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 070,0 | 160 499,0 | 23 598,0 | 24 566,0 |  |  | 25 597,0 |  |  | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 20 070,0 | 160 499,0 | 23 598,0 | 24 566,0 |  |  | 25 597,0 |  |  | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 |  |  |
| 8.1 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел жилищных субсидий администрации Талдомского муниципального района | Выплата субсидий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 070,0 | 160 499,0 | 23 598,0 | 24 566,0 |  |  | 25 597,0 |  |  | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 20 070,0 | 160 499,0 | 23 598,0 | 24 566,0 |  |  | 25 597,0 |  |  | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 |  |  |
| 9.0 | Основное мероприятие: Мониторинг расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования, Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Повышение заработной платы работников муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, спорта | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Управления образования, Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.0 | Основное мероприятие: Зарплата без долгов. Задолженность по выплате заработной платы (количество организаций, численность работников и сумма задолженности) | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации находящиеся на территории Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Задолженность по выплате заработной платы в организациях | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | За счёт средств, предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Организации находящиеся на территории Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 25 220,3 | 24 020,3 |  |  | 400,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 300,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 20 070,0 | 372 181,69 | 235 280,69 |  |  | 24 566,0 |  |  | 25 597,0 | 29 264,0 | 28 210,0 | 29 264,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 710,0 | 260,0 |  |  | 150,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |
|  |  |  | Итого: | 20 070,0 | 398 111,99 | 259 560,99 |  |  | 25 116,0 |  |  | 25 897,0 | 29 564,0 | 28 360,0 | 29 614,0 |  |  |

Приложение №6 к постановлению

От 26.06.2019 № 1196

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы Социальная поддержка граждан

к муниципальной программе «Доступная среда на 2019-2024 г»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Талдомского городского округа, Средства бюджета Московской области, Внебюджетные источники |  | Всего: 398 111,99 руб. 2019 – 259 560,99 руб. 2020 – 25 116,0 руб. 2021 – 25 897,0 руб. 2022 – 29 564,0 руб. 2023 – 28 360,0 руб. 2024 – 29 614,0 руб. |  |
| 1. Основное мероприятие: Оснащение муниципальных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 1 100,0 руб. 2019 – 300,0 руб. 2020 – 200,0 руб. 2021 – 100,0 руб. 2022 – 100,0 руб. 2023 – 100,0 руб. 2024 - 300,0 руб. |  |
| 1.1 МОУ Кошелевская средняя общеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.2 МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.3 МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 100,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.4 Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.5 Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 100,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.6 Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -100,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.7 Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 100,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.8 Детский сад "Аленка" г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.45 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 100,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 1.9 Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 100,0 руб. |  |
| 1.10 Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 100,0 руб. |  |
| 1.11 Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 100,0 руб. |  |
| 2. Основное мероприятие: Создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 235 602,99 руб. В том числе по годам: 2019г. – 235 302,99 руб. 2020г. – 100,0 руб. 2021г. – 100,0руб. 2022г. – 100,0 руб. 2023г. – 0,0руб. 2024 г. – 0,0 руб. |  |
| 2.1 Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с Кошелево, д.66 - создание универсальной без барьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 2.2 МОУ Гимназия "Школа Искусств. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 -создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 100,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 2.3 Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной без барьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. -100,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 2.4 Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной без барьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. -0,0руб. 2021г. -100,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 2.5 Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной без барьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. -0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 100,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 3. Основное мероприятие: Создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 200,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. -100,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 100,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 3.1 Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной без барьерной среды | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 100,0руб. 2020г. -0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 3.2 "Спортивный клуб Вербилки", пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского городского округа | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. | Всего: 100,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. -100,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4. Основное мероприятие: Создание без барьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 500,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 200,0руб. 2020г. -100,0руб. 2021г. - 50,0руб. 2022г. - 50,0 руб. 2023г. - 50,0руб. 2024г. – 50,0 руб. |  |
| 4.1 Многоквартирный жилой дом дер. п. Северный д. 6 кв .4-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 50,0руб. 2020г. -0,0руб. 2021г. -0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.2 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.44 кв. 1- обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 50,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.3 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.38 кв. 12- обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 50,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.4 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.17 кв 18-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 50,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.5 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.34-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 50,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.6 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.48-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 50,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.7 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Юбилейный д.45а-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 50,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.8 Многоквартирный жилой дом г. Талдом мкр. Солнечный д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 50,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.9 Многоквартирный жилой дом г. Талдом ул. Полевая д.87-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 50,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 4.10 Многоквартирный жилой дом п. Северный ул. Лесная д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 50,0 руб. |  |
| 5. Основное мероприятие: Создание без барьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте | Всего: 210,0 руб. В том числе по годам: 2019г. -60,0руб. 2020г. -50,0руб. 2021г. - 50,0руб. 2022г. - 50,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 5.1 Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 50,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 5.2 Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 50,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 5.3 Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 50,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 5.5 Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 50 000 рублей Итого: 50 000 руб. | Всего: 50,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 0,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 50,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 5.6 Здание газеты Заря г. Талдом ул. Калязинская д. 31 - создание универсальной без барьерной среды установка металлического пандуса | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 10 000 рублей Итого: 10 000 руб. | Всего: 10,0 руб. В том числе по годам: 2019г. - 10,0руб. 2020г. - 0,0руб. 2021г. - 0,0руб. 2022г. - 0,0 руб. 2023г. - 0,0руб. 2024г. – 0,0 руб. |  |
| 7. Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской области | Средства бюджета Московской области | Компенсация жилого помещения | Всего: 160 499,00 руб. В том числе по годам: 2019г. – 23 598,00руб. 2020г. – 24 566,00руб. 2021г. – 25 597,00руб. 2022г. – 29 264,00 руб. 2023г. – 28 210,00руб 2024г. – 29 264,00 руб. |  |
| 7.1 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Средства бюджета Московской области | Компенсация жилого помещения | Всего: 160 499,00 руб. В том числе по годам: 2019г. – 23 598,00руб. 2020г. – 24 566,00руб. 2021г. – 25 597,00руб. 2022г. – 29 264,00 руб. 2023г. – 28 210,00руб 2024г. – 29 264,00 руб. |  |

Приложение №3

к постановлению

от 26.06.2019 № 1196

Паспорт подпрограммы «Создание условий для оказания медицинской помощи»

Муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 310,0 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 | 2 040,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 | 15 298,0 | 84 216,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 | 20 100,0 | 20 300,0 | 20 500,0 | 120 000,0 |
|  | Итого: | 32 567,0 | 33 287,0 | 34 028,0 | 34 738,0 | 35 458,0 | 36 178,0 | 206 256,0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

В ходе модернизации здравоохранения сформирована двухуровневая система оказания медицинской помощи населению Талдомского городского округа:

1. уровень, обеспечивающий население первичной медико-санитарной помощью, в том числе первичной специализированной медико-санитарной помощью;

2. уровень - межмуниципальный, для оказания специализированной медицинской помощи, преимущественно в экстренной и неотложной формою.

До настоящего времени сохраняется высокая потребность в развитии специализированной медицинской помощи.

Вместе с тем, на протяжении ряда лет, в связи с хроническим недофинансированием здравоохранения, сформировался ряд проблем, требующих системного решения:

·        Отсутствие экономической заинтересованности медицинских работников в конечных результатах деятельности (предоставление медицинской помощи высокого качества и  повышение уровня здоровья населения);

·        Нарастающие кадровые проблемы в сфере здравоохранения (активное привлечение  врачебного и среднего медицинского персонала, необходимое в связи с высоким уровнем работников пенсионного возраста, наличием достаточного количества вакансий, внедрением новых видов диагностики и лечения, проблемами  обеспечения жильем);

·        Ежегодное увеличение притока трудовых мигрантов, являющихся потенциальными источниками угрозы возникновения  инфекционных заболеваний;

·        Неудовлетворительное состояние здоровья молодежи, в том числе лиц призывного возраста.

Медико–демографическая ситуация в Талдомском городском округе Московской области характеризуется превышением показателей смертности над рождаемостью. И, хотя, на протяжении ряда лет отмечаются стабильные показатели рождаемости, снижение показателей смертности (как общей, так и младенческой), в структуре смертности высокий уровень смертности в трудоспособном возрасте, от управляемых причин, от неестественных причин (травмы и отравления).

Формирование здорового образа жизни у детей, подростков, молодежи в настоящее время имеет также особое значение, что обусловлено большой распространенностью среди них такого поведенческого фактора риска, как курение, алкоголизация, а также высокой частотой выявления нерационального питания, низкой физической активности. Отдельного внимания заслуживает наркомания.

Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации Подпрограммы

В современных условиях понятие "система здравоохранения" всё дальше уходит от рамок, задаваемых понятием "система диагностики и лечения". В настоящее время актуализируются такие задачи здравоохранения, как формирование здорового образа жизни, комфортной среды обитания, создание условий для эффективного труда и отдыха, что позволяет предотвратить развитие заболеваний, в первую очередь тех, которые обуславливают преждевременную смертность и инвалидизацию населения.

Развиваются и внедряются новые методы и способы диагностики, малоинвазивная хирургия и т.п., что в целом позволило снизить уровень прямого вмешательства медицины в человека, сделать процесс лечения более щадящим, а во многих случаях - предотвратить развитие опасного заболевания.

Текущее десятилетие будет характеризоваться дальнейшим активным распространением и усилением роли механизмов, обеспечивающих недопущение или возможно более раннюю коррекцию факторов риска развития заболеваний и самих заболеваний. Современный человек формирует спрос не только на комплекс услуг, направленных на эффективное лечение, но и на комплекс услуг и условий жизни, направленных на поддержание здорового состояния, более позднее развитие и меньшую выраженность заболеваний, ассоциированных с возрастными изменениями организма.

Дальнейшее развитие в этом направлении будет обусловлено осознанием важности проведения профилактических мероприятий, значительную роль в реализации которых играют культура здорового образа жизни и эффективная работа первичного звена здравоохранения. На этапе оказания первичной медико-санитарной помощи, являющейся основой системы оказания медицинской помощи, будут выявляться факторы риска неинфекционных заболеваний и их коррекция, осуществляться ранняя диагностика этих заболеваний и эффективное их лечение, а также происходить обучение людей навыкам по сохранению и укреплению здоровья.

Выполнение задуманного не возможно без решения проблемы кадрового обеспечения отрасли.

Общая характеристика основных мероприятий

Главной задачей системы здравоохранения Московской области является организация доступной и качественной медицинской помощи населению. Одним из важнейших направлений деятельности учреждений здравоохранения Талдомского городского округа является реализация мер государственной политики, направленной на содействие улучшения качества оказания медицинской помощи, снижение смертности населения, прежде всего от основных причин смерти, в том числе от туберкулёза и ДТП. Для решения поставленных задач и перечисленных направлений деятельности необходимо создание органами местного самоуправления необходимых условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования. В Талдомском городском округе основной задачей для создания условий для оказания медицинской помощи населения является обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированными медицинскими кадрами, средним медицинским персоналом, а также формирование у населения здорового образа жизни, улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории района, повышение информированности населения о вреде неблагоприятных факторов, в том числе факторов, способствующих росту смертности от туберкулёза и ДТП. Реализация настоящей программы будет способствовать созданию системы приоритетов в общественных отношениях, позволяющих создать государственный механизм поддержки выбора здорового образа жизни и сформировать высокий спрос на личное здоровье, создать предпосылки для его удовлетворения. В комплексе с другими мероприятиями, направленными на исполнение данной цели позволит стабилизировать и исполнить основные показатели здоровья населения, намеченные целевыми показателями, установленными указами Президента Российской Федерации.

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №4

к постановлению

от 26.06.2019г. № 1196

Перечень мероприятий подпрограммы

"Создание условий для оказания медицинской помощи"

к муниципальной программе «Доступная среда на 2019-2024 г»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий муниципального значения в сфере здравоохранения | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 300,0 | 2 040,0 | 310,0 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа, Администрация Талдомского городского округа | Повышение качества работы медицинских сотрудников |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого: | 300,0 | 2 040,0 | 310,0 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 360,0 | 380,0 |  |  |  |
| 1.1. | Организация Дня здоровья | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 160,0 | 1 070,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа, Администрация Талдомского городского округа | Повышение качества работы медицинских сотрудников |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 160,0 | 1 070,0 | 160,0 | 170,0 | 170,0 | 180,0 | 190,0 | 200,0 |  |  |  |
| 1.2 | Организация празднования Дня медицинского работника Талдомского городского округа (повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании) |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 140,0 | 970,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа, Администрация Талдомского городского округа | Повышение качества работы медицинских сотрудников |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 140,0 | 970,0 | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие: Профилактическое мероприятия здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снизить смертность населения, увеличить продолжительность и качество жизни больных |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 2.1. | Профилактика социально-значимых заболеваний и раннее их выявление: снижение уровней факторов риска неинфекционных заболеваний текущий и капитальный ремонт помещений кабинетов, оснащение оборудованием кабинетов | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снизить смертность населения, увеличить продолжительность и качество жизни больных |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие: Создание условий для проведения диспансеризации | 2019-2024 | Средства бюджета городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Выявить раннюю заболеваемость |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19 300,0 | 120 000,0 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 | 20 100,0 | 20 300,0 | 20 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 19 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе проведение профилактических осмотров и диспансеризации, в рамках Московской областной программы обязательного медицинского страхования Московской области | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Выявить раннюю заболеваемость |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19 300,0 | 120 000,0 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 | 20 100,0 | 20 300,0 | 20 500,0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 19 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.2. | Создание условий для проведения профилактических осмотров на туберкулез в пределах полномочий | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие: Ввод в эксплуатацию ФАПов | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Строительство ФАПов: (д. Григорово, д.Великий двор, д.Павловичи, д. Кошелево, д.Николо-Кропотки, д. Пановка д. Квашёнки) | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Повысить удовлетворенность населения качеством медицинской помощи, повысить мотивацию среди населения к здоровому образу жизни |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие: Снижение уровня производственного травматизма | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Участие в расследовании несчастных случаев с тяжелыми последствиями представителей органов муниципальных образований | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Организация проведения обучения по вопросам охраны труда | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие: Улучшение условий труда | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снижение несчастных случаев на рабочем месте |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие: Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Обеспечением питанием |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 141,0 | 84 216,0 | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 |  | 15 298,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12 141,0 | 84 216,0 | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 |  | 15 298,0 |  |  |
| 7.1 | Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Обеспечением питанием |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 141,0 | 84 216,0 | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 |  | 15 298,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 12 141,0 | 84 216,0 | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 |  | 15 298,0 |  |  |
| 8. | Основное мероприятие: Создание условий по снижению смертности от дорожно-транспортных происшествий | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Совершенствование оказания медицинской помощи, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи по оказанию помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Доступность обеспечения функционирования инженерных коммуникаций и транспортной инфраструктуры для деятельности медицинских учреждений |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие: Профилактика социально-значимых заболеваний и раннее их выявление: снижение уровней факторов риска неинфекционных заболеваний, текущий и капитальный ремонт помещений кабинетов медицинской профилактики | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Выделение автотранспорта для доставки обучающихся на профилактические осмотры | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Профилактика немедицинского потребление наркотических средств обучающихся в общеобразовательных организациях | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Снизить риск употребления наркотических средств молодежи |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие: Социальная поддержка медицинских работников | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа, Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Выделение квартир для предоставления служебного жилья (в 2019 году - 2 квартиры; в 2020 году - 2 квартиры; в 2021 году - 2 квартиры, в 2022 году - 2 квартиры, 2023 году – 2 квартиры, 2024 году – 2 квартиры) | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | Заключение договоров на предоставление служебного жилья с врачами сроком действия на 10 лет |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа, Администрация Талдомского городского округа | Позволит обеспечить приток квалифицированных кадров, обеспечит заинтересованность медицинских работников в сохранении своего места работы |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие: Привлечение участковых врачей: 1 врач – 1 участок (Отсутствие (сокращение) дефицита врачей | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Укомплектованный состав медицинскими специалистами |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Привлечение участковых врачей | 2019-2024 | Средства бюджета Талдомского городского округа | За счет средств, Предусмотренных на основную деятельность Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  | Учреждения здравоохранения Талдомского городского округа | Укомплектованный состав медицинскими специалистами |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 300,0 | 2 040,0 | 310,0 | 320,0 | 330,0 | 340,0 | 360,0 |  | 380,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 12 141,0 | 84 216,0 | 12 757,0 | 13 267,0 | 13 798,0 | 14 298,0 | 14 798,0 |  | 15 298,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 19 300,0 | 120 000,0 | 19 500,0 | 19 700,0 | 19 900,0 | 20 100,0 | 20 300,0 |  | 20 500,0 |  |  |
|  |  |  | Итого | 31 741,0 | 206 256,0 | 32 567,0 | 33 287,0 | 34 028,0 | 34 738,0 | 35 458,0 |  | 36 178,0 |  |  |

Приложение №6

к постановлению

от 26.06.2019г. № 1196

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы Создание условий для оказания медицинской помощи к муниципальной программе «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание условий для оказания медицинской помощи | Средства бюджета Талдомского городского округа, Средства бюджета Московской области, Внебюджетные источники |  | Всего: 206 256,0 руб. 2019 г. – 32 567,0 руб. 2020г. – 33 287,0 руб. 2021 г. – 34 028,0 руб. 2022 г. – 34 738,0 руб. 2023 г. – 35 458,0 руб. 2024 г. – 36 178,0 руб. |  |
| 1. Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий муниципального значения в сфере здравоохранения | Средства бюджета Талдомского муниципального района | На основании расчета сметы | Всего: 2 040,0 руб. 2019 г. – 310,0 руб. 2020г. – 320,0 руб. 2021 г. – 330,0 руб. 2022 г. – 340,0 руб. 2023 г. – 360,0 руб. 2024 г. – 380,0 руб. |  |
| 2. Основное мероприятие: Создание условий для проведения диспансеризации | Внебюджетные источники | Выделение средств из фонда медицинского страхования | Всего: 120 000,0 руб. 2019 г. – 19 500,0 руб. 2020 г. – 19 700,0 руб. 2021 г. – 19 900,0 руб. 2022 г. – 20 100,0 руб. 2023 г. – 20 300,0 руб. 2024 г. – 20 500,0 руб. |  |
| 3. Основное мероприятие: Социальная поддержка беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет | Средства бюджета Московской области | Выделение средств из расчета количества получателей | Всего: 84 216,0 руб. 2019 г. – 12 757,0 руб. 2020 г. – 13 267,0 руб. 2021 г. – 13 798,0 руб. 2022 г. – 14 298,0 руб. 2023 г. – 14 798,0 руб. 2024 г. – 15 298,0 руб. |  |

Приложение №3

к постановлению

от 26.06.2019г. № 1196

Паспорт подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого: | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2 400,0 |

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Некоммерческая организация (НКО) - организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, политических, научных и управленческих целей, в сферах охраны здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а также в иных целях, направленных на достижение общественных благ. Гражданское общество возникает как результат свободной самоорганизации жителей территории, стремящихся к объединению на основе осознания общности своих интересов и целей, и способных самостоятельно решать не только свои собственные проблемы, но и проблемы других людей.

Некоммерческие организации выступают связующим звеном между населением и органами местного самоуправления. С их помощью органы местного самоуправления получают информацию об эффективности своих действий.

Федеральным законом от 5 апреля 2010 года № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в законодательство введено понятие «социально ориентированные некоммерческие организации» (далее – СОНКО).

Социально ориентированными признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации.

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству отнесены к вопросам местного значения.

В 2019 году на территории  Талдомского городского округа действует 2 социально ориентированных некоммерческих организаций: «Совет ветеранов Талдомского городского округа», «Фонд Гаранд». До 2024 года количество организаций увеличится до 9 социально ориентированных некоммерческих организаций, которые будут вести работу с различными категориями граждан и оказывать населению различные социальные услуги.

Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации

Целью подпрограммы является:

- Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Талдомского городского округа

Подпрограмма предполагает решение следующих задач:

-создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Талдомского городского округа посредством оказания финансовой и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям района;

-выявление и поддержка социально значимых инициатив общественных объединений Талдомского городского округа;

-усиление роли общественных объединений Талдомского городского округа  в реализации общественных интересов населения района через взаимодействие с администрацией Талдомского городского округа.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- увеличить количество работников и добровольцев, принимающих участие в социально значимых проектах социально ориентированных НКО;

- увеличить количество граждан, охваченных социально значимыми проектами;

- увеличить количество мероприятий, акций, проектов, реализуемых социально ориентированными НКО;

- увеличить количество вновь зарегистрированных социально ориентированных НКО;

Общая характеристика основных мероприятий

Подпрограмма включает следующие приоритетные направления поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Талдомского городского округа:

- организационная  поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-информационная и консультативная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;

-финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы с муниципальным заказчиком подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №4

к постановлению

от 26.06.2019 № 1196

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Муниципальной программы «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы* | Сроки исполнения, годы | Источник финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2018 году (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2024 | Итого | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере социальной защиты населения | 2019-2024 | Итого | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация Талдомского городского округа | Поддержка деятельности, направленных на социальную сферу |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере культуры | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим основные образовательные программы дошкольного образования в качестве основного вида деятельности | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, оказывающим услугу присмотра и ухода за детьми | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим основные образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в качестве основного вида деятельности | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию программ (проектов) в сфере охраны здоровья | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. Осуществление имущественной, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет управления имуществом администрации Талдомского городского округа | Предоставление бесплатного помещения, поддержка СМИ консультационная |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1. | Предоставление имущественной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Комитет управления имуществом администрации Талдомского городского округа | Предоставление бесплатного помещения, поддержка СМИ консультационная |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Предоставление информационной поддержки, организация и проведение конференций, совещаний, круглых столов, семинаров, тренингов, форумов, образовательных программ и других просветительских мероприятий по вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Талдомского городского округа | Проведение мероприятий |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по программе (подпрограмме) | 2019-2024 | Итого | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | Администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджетов Талдомского городского округа | 300,00 | 2 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Приложение №6

к постановлению

от 26.06.2019г.

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

к муниципальной программе «Доступная среда на 2019-2024 гг.»

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Талдомского городского округа | На основании расчёта сметы | Всего: 2 400,0 руб. 2019 г. – 400,0 руб. 2020г. – 400,0 руб. 2021 г. – 400,0 руб. 2022 г. – 400,0 руб. 2023 г. – 400,0 руб. 2024 г. – 400,0 руб. |  |
| 1. Основное мероприятие: Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Талдомского муниципального района | На основании расчёта сметы | Всего: 2 400,0 руб. 2019 г. – 400,0 руб. 2020г. – 400,0 руб. 2021 г. – 400,0 руб. 2022 г. – 400,0 руб. 2023 г. – 400,0 руб. 2024 г. – 400,0 руб. |  |