## Лист1
Сводный оперативный отчет Муниципалитет: Городской округ Талдомский Период: 9 месяцев
Наименование программы/ подпрограммы государственный заказчик |  | Источник финансирования | Объем финансирования | Профинансировано (тыс.руб) | Процент финансирования | Фактическое выполнение (тыс. руб.) | Процент выполнения | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятия
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
01 "Здравоохранение" | 01 "Здравоохранение" | Внебюджетные источники | 64350,00 | 59737,00 | 92,83 | 59737,00 | 92,83 | планируется выполнить к концу года
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 64350,00 | 59737,00 | 92,83 | 59737,00 | 92,83
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи | Внебюджетные источники | 64350,00 | 59737,00 | 92,83 | 59737,00 | 92,83 | планируется выполнить к концу года
| Итого по подпрограмме |  | 64350,00 | 59737,00 | 92,83 | 59737,00 | 92,83
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства Федерального бюджета | 4168.4403 | 2331.7053 | 55.9371 | 2331.7053 | 55.9371 | 100 % исполнения ожидается к концу года
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства бюджета Московской области | 3110.1566 | 2464.8173 | 79.2506 | 2464.8173 | 79.2506 | 100 % исполнения ожидается к концу года
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 450440.19 | 333324.8519 | 73.9998 | 333324.8519 | 73.9998 | 100 % исполнения ожидается к концу года
02 "Культура и туризм" | 02 "Культура и туризм" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 457718.787 | 338121.3745 | 73.871 | 338121.3745 | 73.871
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие музейного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26080 | 19902.4789 | 76.3132 | 19902.4789 | 76.3132 | 100 % исполнения ожидается к концу года
| 02 Развитие музейного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 26080 | 19902.4789 | 76.3132 | 19902.4789 | 76.3132
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства Федерального бюджета | 162.8403 | 162.8403 | 100 | 162.8403 | 100 | Средства освоены полностью
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства бюджета Московской области | 133.233 | 133.233 | 100 | 133.233 | 100 | Средства освоены полностью
| 03 Развитие библиотечного дела | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21063.44 | 15996.5282 | 75.9445 | 15996.5282 | 75.9445 | 100 % исполнение ожидается к концу года
| 03 Развитие библиотечного дела | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21359.5133 | 16292.6015 | 76.278 | 16292.6015 | 76.278
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства Федерального бюджета | 350 | 350 | 100 | 350 | 100 | Средства освоены полностью
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства бюджета Московской области | 286.3637 | 286.3637 | 100 | 286.3637 | 100 | Средства освоены полностью
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 259330 | 192823.6561 | 74.3546 | 192823.6561 | 74.3546 | 100% исполнения ожидается к концу года
| 04 Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой деятельности, кинематографии | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 259966.3637 | 193460.0198 | 74.4173 | 193460.0198 | 74.4173
| 05 Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3610 | 3595.3373 | 99.5938 | 3595.3373 | 99.5938 | выполнено (экономия от торгов)
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3610 | 3595.3373 | 99.5938 | 3595.3373 | 99.5938
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства Федерального бюджета | 3655.6 | 1818.8649 | 49.7556 | 1818.8649 | 49.7556 | 100 % исполнения ожидается к концу года
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства бюджета Московской области | 2690.56 | 2045.2206 | 76.0147 | 2045.2206 | 76.0147 | 100 % исполнения ожидается к концу года
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 92390.75 | 65004.999 | 70.3588 | 65004.999 | 70.3588 | 100 % исполнения ожидается к концу года
| 06 Развитие образования в сфере культуры | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 98736.91 | 68869.0845 | 69.7501 | 68869.0845 | 69.7501
| 07 Развитие туризма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Развитие туризма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 47966 | 36001.8525 | 75.057 | 36001.8525 | 75.057 | 100% исполнения ожидается к концу года
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 47966 | 36001.8525 | 75.057 | 36001.8525 | 75.057
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства Федерального бюджета | 53899.9896 | 35859.9684 | 66.5306 | 35859.9684 | 66.5306 | денежные средства будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства бюджета Московской области | 882851.6018 | 651215.2308 | 73.7627 | 651215.2308 | 73.7627 | денежные средства будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 546635.259 | 364375.7645 | 66.6579 | 364375.7645 | 66.6579 | денежные средства будут освоены
03 "Образование" | 03 "Образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1483386.8504 | 1051450.9637 | 70.8818 | 1051450.9637 | 70.8818
| 01 Общее образование | Средства Федерального бюджета | 53899.9896 | 35859.9684 | 66.5306 | 35859.9684 | 66.5306 | денежные средства будут освоены
| 01 Общее образование | Средства бюджета Московской области | 882470.6018 | 650987.0308 | 73.7687 | 650987.0308 | 73.7687 | денежные средства будут освоены
| 01 Общее образование | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 453938.059 | 304041.7771 | 66.9787 | 304041.7771 | 66.9787 | денежные средства будут освоены
| 01 Общее образование | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1390308.6504 | 990888.7763 | 71.2711 | 990888.7763 | 71.2711
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства бюджета Московской области | 381 | 228.2 | 59.895 | 228.2 | 59.895 | будут освоены
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 48636.9 | 30059.8165 | 61.8045 | 30059.8165 | 61.8045 | будут освоены
| 02 Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 49017.9 | 30288.0165 | 61.7897 | 30288.0165 | 61.7897
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 44060.3 | 30274.1708 | 68.7108 | 30274.1708 | 68.7108 | будут освоены
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 44060.3 | 30274.1708 | 68.7108 | 30274.1708 | 68.7108
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства бюджета Московской области | 6812,00 | 5164,31 | 75,81 | 5164,31 | 75,81 | планируется выполнить к концу года
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14080,00 | 12148,41 | 86,28 | 12148,41 | 86,28 | планируется выполнить к концу года
04 "Социальная защита населения" | 04 "Социальная защита населения" | Внебюджетные источники | 350,00 | 250,00 | 71,43 | 250,00 | 71,43 | планируется выполнить к концу года
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 21242,00 | 17562,72 | 82,68 | 17562,72 | 82,68
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Социальная поддержка граждан | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10650,00 | 8733,65 | 82,01 | 8733,65 | 82,01 | планируется выполнить к концу года
| 01 Социальная поддержка граждан | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10650,00 | 8733,65 | 82,01 | 8733,65 | 82,01
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства бюджета Московской области | 2945,00 | 2929,14 | 99,46 | 2929,14 | 99,46 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2830,00 | 2814,76 | 99,46 | 2814,76 | 99,46 | выполнено
| 02 Развитие системы отдыха и оздоровления детей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5775,00 | 5743,90 | 99,46 | 5743,90 | 99,46
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Содействие занятости населения , развитие трудовых ресурсов и охраны труда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 3867,00 | 2235,17 | 57,80 | 2235,17 | 57,80 | планируется выполнить к концу года
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3867,00 | 2235,17 | 57,80 | 2235,17 | 57,80
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00 | выполнено
| 06 Развитие и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 600,00 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 100,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения объектов инфраструктуры и услуг | Внебюджетные источники | 350,00 | 250,00 | 71,43 | 250,00 | 71,43 | планируется выполнить к концу года
| Итого по подпрограмме |  | 350,00 | 250,00 | 71,43 | 250,00 | 71,43
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 151298 | 97321.2063 | 64.3242 | 97321.2063 | 64.3242 | 100% выполнения ожидается к концу года
05 "Спорт" | 05 "Спорт" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 151298 | 97321.2063 | 64.3242 | 97321.2063 | 64.3242
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 111221 | 70616.6922 | 63.4922 | 70616.6922 | 63.4922 | 100% выполнения ожидается к концу года
| 01 Развитие физической культуры и спорта | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 111221 | 70616.6922 | 63.4922 | 70616.6922 | 63.4922
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Подготовка спортивного резерва | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 40077 | 26704.5141 | 66.633 | 26704.5141 | 66.633 | 100% выполнения ожидается к концу года
| 02 Подготовка спортивного резерва | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 40077 | 26704.5141 | 66.633 | 26704.5141 | 66.633
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства бюджета Московской области | 10443,89 | 4614,66 | 44,19 | 4614,66 | 44,19 | полное выполнение планируется до 31.12.2025
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21989,41 | 21008,45 | 95,54 | 21008,45 | 95,54 | полное выполнение планируется до 31.12.2025
06 "Развитие сельского хозяйства" | 06 "Развитие сельского хозяйства" | Внебюджетные источники | 200,00 | 288,50 | 144,25 | 288,50 | 144,25 | выполнено на 144%
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 32633,30 | 25911,61 | 79,40 | 25911,61 | 79,40
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности | Внебюджетные источники | 200,00 | 288,50 | 144,25 | 288,50 | 144,25 | выполнено на 144%
| Итого по подпрограмме |  | 200,00 | 288,50 | 144,25 | 288,50 | 144,25
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21000,00 | 20566,14 | 97,93 | 20566,14 | 97,93 | Финансирование прошло на 97,93% от размера планированных средств на основании указанной суммы заключенного муниципального контракта.
| 02 Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развитие мелиорации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21000,00 | 20566,14 | 97,93 | 20566,14 | 97,93
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства бюджета Московской области | 4476,89 | 2001,34 | 44,70 | 2001,34 | 44,70 | полное выполнение планируется до конца года
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 989,41 | 442,30 | 44,70 | 442,30 | 44,70 | полное выполнение планируется до конца года
| 03 Комплексное развитие сельских территорий | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5466,30 | 2443,65 | 44,70 | 2443,65 | 44,70
| 04 Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия и развитие государственной ветеринарной службы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | Средства бюджета Московской области | 5967,00 | 2613,32 | 43,80 | 2613,32 | 43,80 | полное выполнение планируется до конца 2025г. т.к. финансирование осуществляется по мере поступления заявок на отлов собак.
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5967,00 | 2613,32 | 43,80 | 2613,32 | 43,80
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства бюджета Московской области | 356.35 | 342.127 | 96.0087 | 342.127 | 96.0087 | выполнение мероприятия планируется до конца года
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 26392.44 | 10892.0987 | 41.2698 | 10892.0987 | 41.2698 | выполнение мероприятия планируется до конца года
07 "Экология и окружающая среда" | 07 "Экология и окружающая среда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 26748.79 | 11234.2257 | 41.999 | 11234.2257 | 41.999
| 01 Охрана окружающей среды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Охрана окружающей среды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2050 | 97.2 | 4.7415 | 97.2 | 4.7415 | выполнение мероприятия планируется до конца года
| 01 Охрана окружающей среды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2050 | 97.2 | 4.7415 | 97.2 | 4.7415
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2500 | 2379 | 95.16 | 2379 | 95.16 | выполнение мероприятия планируется до конца года
| 02 Развитие водохозяйственного комплекса | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 2500 | 2379 | 95.16 | 2379 | 95.16
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства бюджета Московской области | 356.35 | 342.127 | 96.0087 | 342.127 | 96.0087 | выполнение мероприятия планируется до конца года
| 04 Развитие лесного хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие лесного хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 356.35 | 342.127 | 96.0087 | 342.127 | 96.0087
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 21842.44 | 8415.8987 | 38.53 | 8415.8987 | 38.53 | выполнение мероприятия планируется до конца года
| 05 Ликвидация накопленного вреда окружающей среде | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 21842.44 | 8415.8987 | 38.53 | 8415.8987 | 38.53
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства бюджета Московской области | 1 | 1e-05 | 0.00099999 | 1e-05 | 0.00099999 | Реализация запланирована на 4 квартал 2025 года
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 78844.099 | 48820.6403 | 61.9205 | 48820.6403 | 61.9205 | Реализация запланирована на 4 квартал 2025 года
08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | 08 "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 78845.099 | 48820.6403 | 61.9197 | 48820.6403 | 61.9197
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства Федерального бюджета | 0
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства бюджета Московской области | 1 | 1e-05 | 0.00099999 | 1e-05 | 0.00099999 | Реализация запланирована на 4 квартал 2025 года
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 53849 | 34049.0448 | 63.2306 | 34049.0448 | 63.2306 | Реализация запланирована на 4 квартал 2025 года
| 01 Профилактика преступлений и иных правонарушений | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 53850 | 34049.0448 | 63.2294 | 34049.0448 | 63.2294
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства Федерального бюджета | 0
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства бюджета Московской области | 0
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 780 | 308.4466 | 39.5444 | 308.4466 | 39.5444 | выполнение запланировано на 4 квартал 2025 года
| 02 Обеспечение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 780 | 308.4466 | 39.5444 | 308.4466 | 39.5444
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5520 | 3196.1073 | 57.9005 | 3196.1073 | 57.9005 | выполнение запланировано на 4 квартал 2025 года
| 03 Обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5520 | 3196.1073 | 57.9005 | 3196.1073 | 57.9005
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 4640.199 | 499.2714 | 10.7597 | 499.2714 | 10.7597 | выполнение запланировано на 4 квартал 2025 года
| 04 Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4640.199 | 499.2714 | 10.7597 | 499.2714 | 10.7597
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1479.9 | 1403.4373 | 94.8332 | 1403.4373 | 94.8332 | выполнение запланировано на 4 квартал 2025 года
| 05 Обеспечение безопасности населения на водных объектах, расположенных на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1479.9 | 1403.4373 | 94.8332 | 1403.4373 | 94.8332
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12575 | 9364.3328 | 74.4679 | 9364.3328 | 74.4679 | выполнение запланировано на 4 квартал 2025 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 12575 | 9364.3328 | 74.4679 | 9364.3328 | 74.4679
09 "Жилище" |  | Средства Федерального бюджета | 1968.9 | 1968.8 | 99.9949 | 1968.8 | 99.9949 | выполнено
|  | Средства бюджета Московской области | 8348.1 | 8348.05 | 99.9994 | 8348.05 | 99.9994 | выполнено
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8348.1 | 8348.05 | 99.9994 | 8348.05 | 99.9994 | выполнено
|  | Внебюджетные источники | 34663,46 | 6225,06 | 17,96 | 6225,06 | 17,96 | невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накопления) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 53328.56 | 24889.96 | 46.6729 | 24889.96 | 46.6729
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Создание условий для жилищного строительства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства Федерального бюджета | 1968.9 | 1968.8 | 99.9949 | 1968.8 | 99.9949 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства бюджета Московской области | 8348.1 | 8348.05 | 99.9994 | 8348.05 | 99.9994 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 8348.1 | 8348.05 | 99.9994 | 8348.05 | 99.9994 | выполнено
| 02 Обеспечение жильем молодых семей | Внебюджетные источники | 34663,46 | 6225,06 | 17,96 | 6225,06 | 17,96 | невыполнение по причине того, что семьями приобретались жилые помещения исходя из собственных финансовых средств (накопления) и одобренных кредитных (ипотечных) средств
| Итого по подпрограмме |  | 53328.56 | 24889.96 | 46.6729 | 24889.96 | 46.6729
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Социальная ипотека | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан за счет средств федерального бюджета | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства бюджета Московской области | 529245.62 | 84232,89 | 15.91 | 84232,89 | 15.91 | Выполнение мероприятия планируется до конца года
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 189259.93 | 42874,49 | 22.65 | 42874,49 | 22.65 | Выполнение мероприятия планируется до конца года
10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | 10 "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 718505.55 | 127107,38 | 17.69 | 127107,38 | 17.69
| 01 Чистая вода | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Чистая вода | Средства бюджета Московской области | 25809.16 | 14191,82 | 54.99 | 14191,82 | 54.99 | Выполнение мероприятия планируется до конца года
| 01 Чистая вода | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 12546.06 | 4655,46 | 37.11 | 4655,46 | 37.11 | Выполнение мероприятия планируется до конца года
| 01 Чистая вода | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 38355.22 | 18847,28 | 49.14 | 18847,28 | 49.14
| 02 Системы водоотведения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Системы водоотведения | Средства бюджета Московской области | 154860.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 02 Системы водоотведения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 23575.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 02 Системы водоотведения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 178436.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства бюджета Московской области | 348575.76 | 70041,07 | 20.09 | 70041,07 | 20.09 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 148799.36 | 37859,10 | 25.44 | 37859,10 | 25.44 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 03 Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 497375.12 | 107900,17 | 21.69 | 107900,17 | 21.69
| 04 Обращение с отходами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обращение с отходами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 05 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1800 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 06 Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1038.93 | 359,93 | 34.64 | 359,93 | 34.64 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
| 07 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1038.93 | 359,93 | 34.64 | 359,93 | 34.64
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 08 Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3900,00 | 207,86 | 5,33 | 207,86 | 5,33 | Освоение средств запланировано на 4 квартал 2025 года.
11 "Предпринимательство" | 11 "Предпринимательство" | Внебюджетные источники | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Планируется к исполнению в конце года
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 10300,00 | 207,86 | 2,02 | 207,86 | 2,02
| 01 Инвестиции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Инвестиции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие конкуренции | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 3900,00 | 207,86 | 5,33 | 207,86 | 5,33 | Освоение средств запланировано на 4 квартал 2025 года.
| 03 Развитие малого и среднего предпринимательства | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 3900,00 | 207,86 | 5,33 | 207,86 | 5,33
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Развитие потребительского рынка и услуг на территории муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Планируется к исполнению в конце года
| Итого по подпрограмме |  | 6400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства бюджета Московской области | 9345 | 6159.3821 | 65.911 | 6159.3821 | 65.911 | выполнение планируется в 4 квартале
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 400065.0674 | 284575.7683 | 71.1324 | 284575.7683 | 71.1324 | выполнение планируется в 4 квартале
12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | 12 "Управление имуществом и муниципальными финансами" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 409410.0674 | 290735.1504 | 71.0132 | 290735.1504 | 71.0132
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства бюджета Московской области | 9345 | 6159.3821 | 65.911 | 6159.3821 | 65.911 | выполнение планируется в 4 квартале
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 47106.5074 | 31408.7106 | 66.6759 | 31408.7106 | 66.6759 | выполнение планируется в 4 квартале
| 01 Эффективное управление имущественным комплексом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 56451.5074 | 37568.0927 | 66.5493 | 37568.0927 | 66.5493
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Управление муниципальным долгом | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Управление муниципальными финансами | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 352958.56 | 253167.0576 | 71.7271 | 253167.0576 | 71.7271 | выполнение планируется в 4 квартале
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 352958.56 | 253167.0576 | 71.7271 | 253167.0576 | 71.7271
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства Федерального бюджета | 3810.202 | 3642.5403 | 95.5997 | 3642.5403 | 95.5997 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства бюджета Московской области | 2957.82 | 2957.8197 | 100 | 2957.8197 | 100 | выполнено
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 41213.07 | 30513.3402 | 74.038 | 30513.3402 | 74.038 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | 13 "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 47981.092 | 37113.7002 | 77.3507 | 37113.7002 | 77.3507
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 17640 | 12007.4724 | 68.0696 | 12007.4724 | 68.0696 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
| 01 Развитие системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, создание доступной современной медиасреды | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 17640 | 12007.4724 | 68.0696 | 12007.4724 | 68.0696
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Мир и согласие. Новые возможности | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства бюджета Московской области | 2957.82 | 2957.8197 | 100 | 2957.8197 | 100 | выполнено
| 03 Эффективное местное самоуправление | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1891.07 | 1891.0698 | 100 | 1891.0698 | 100 | выполнено
| 03 Эффективное местное самоуправление | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 4848.89 | 4848.8896 | 100 | 4848.8896 | 100
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Молодежь Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 6750 | 6354.0694 | 94.1344 | 6354.0694 | 94.1344 | Оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
| 04 Молодежь Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 6750 | 6354.0694 | 94.1344 | 6354.0694 | 94.1344
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
| 05 Развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальном образовании Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 3810.202 | 3642.5403 | 95.5997 | 3642.5403 | 95.5997 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 14912 | 10260.7285 | 68.8085 | 10260.7285 | 68.8085 | Средства полностью будут освоены до конца 2025 года
| 06 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 18722.202 | 13903.2688 | 74.2609 | 13903.2688 | 74.2609
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства бюджета Московской области | 88509.5 | 40459.29 | 45.7118 | 40459.29 | 45.7118 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 434841.5 | 350018.94 | 80.4935 | 350018.94 | 80.4935 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | 14 "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 523351 | 390478.23 | 74.6112 | 390478.23 | 74.6112
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства бюджета Московской области | 88509.5 | 40459.29 | 45.7118 | 40459.29 | 45.7118 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 19561.5 | 8941.7 | 45.7107 | 8941.7 | 45.7107 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
| 01 Пассажирский транспорт общего пользования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 108071 | 49400.99 | 45.7116 | 49400.99 | 45.7116
| 02 Дороги Подмосковья | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Дороги Подмосковья | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 405180 | 332309.64 | 82.0153 | 332309.64 | 82.0153 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
| 02 Дороги Подмосковья | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 405180 | 332309.64 | 82.0153 | 332309.64 | 82.0153
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Безопасность дорожного движения | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10100 | 8767.6 | 86.8079 | 8767.6 | 86.8079 | Выполнение мероприятия запланировано до конца 2025 года
| 03 Безопасность дорожного движения | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 10100 | 8767.6 | 86.8079 | 8767.6 | 86.8079
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 05 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 48071,00 | 38421,80 | 79,93 | 38421,80 | 79,93 | Бюджет будет освоен до конца 2025 года
15 "Цифровое муниципальное образование" | 15 "Цифровое муниципальное образование" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 48071,00 | 38421,80 | 79,93 | 38421,80 | 79,93
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 5824,00 | 3547,99 | 60,92 | 3547,99 | 60,92 | Бюджет будет освоен до конца 2025 года
| 02 Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики муниципального образования Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 5824,00 | 3547,99 | 60,92 | 3547,99 | 60,92
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 42247,00 | 34873,81 | 82,55 | 34873,81 | 82,55 | Бюджет будет освоен до конца 2025 года
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 42247,00 | 34873,81 | 82,55 | 34873,81 | 82,55
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1700,00 | 150,00 | 8,82 | 150,00 | 8,82 | Завершение реализации в полном объеме запланировано на 4 кв. 2025 г.
16 "Архитектура и градостроительство" | 16 "Архитектура и градостроительство" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 1700,00 | 150,00 | 8,82 | 150,00 | 8,82
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 1700,00 | 150,00 | 8,82 | 150,00 | 8,82 | Завершение реализации в полном объеме запланировано на 4 кв. 2025 г.
| 01 Разработка Генерального плана развития муниципального образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 1700,00 | 150,00 | 8,82 | 150,00 | 8,82
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Реализация политики пространственного развития муниципального образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства Федерального бюджета | 87623.41 | 87623.4003 | 100 | 87623.4003 | 100 | выполнено
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства бюджета Московской области | 52641.91 | 31305.8532 | 59.4694 | 31305.8532 | 59.4694 | Мероприятия будут выполнены в 4 кв.
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 735292.8006 | 555915.4065 | 75.6046 | 555915.4065 | 75.6046 | Мероприятия будут выполнены в 4 кв.
17 "Формирование современной комфортной городской среды" | 17 "Формирование современной комфортной городской среды" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 875558.1206 | 674844.66 | 77.0759 | 674844.66 | 77.0759
| 01 Комфортная городская среда | Средства Федерального бюджета | 87623.41 | 87623.4003 | 100 | 87623.4003 | 100 | выполнено
| 01 Комфортная городская среда | Средства бюджета Московской области | 51487.91 | 30786.6033 | 59.7938 | 30786.6033 | 59.7938 | Мероприятия будут выполнены в 4 кв.
| 01 Комфортная городская среда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 82510.8105 | 56777.5717 | 68.8123 | 56777.5717 | 68.8123 | Мероприятия будут выполнены в 4 кв.
| 01 Комфортная городская среда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 221622.1306 | 175187.5753 | 79.0479 | 175187.5753 | 79.0479
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства бюджета Московской области | 1154 | 519.2499 | 44.9957 | 519.2499 | 44.9957 | мероприятие выполнено
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 652781.99 | 499137.8348 | 76.4632 | 499137.8348 | 76.4632 | Мероприятия будут выполнены в 4 квартале.
| 02 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 653935.99 | 499657.0846 | 76.4076 | 499657.0846 | 76.4076
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечивающая подпрограмма | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | 18 Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры" на 2023-2027 годы | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства бюджета Московской области | 428833.1004 | 289857.4749 | 67.5921 | 289857.4749 | 67.5921 | выполнение запланировано до конца 2025 года
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 399364.3302 | 136897.7365 | 34.2789 | 136897.7365 | 34.2789 | выполнение запланировано до конца 2025 года
19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | 19 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Итого по муниципальной программе, в том числе: | Итого по муниципальной программе, в том числе: |  | 828197.4305 | 426755.2114 | 51.5282 | 426755.2114 | 51.5282
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 151230.5108 | 77626.182 | 51.3297 | 77626.182 | 51.3297 | выполнение запланировано до конца 2025 года
| 01 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 151230.5108 | 77626.182 | 51.3297 | 77626.182 | 51.3297
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 02 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 03 Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области" | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства Федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства бюджета Московской области | 428833.1004 | 289857.4749 | 67.5921 | 289857.4749 | 67.5921 | выполнение запланировано до конца 2025 года
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 248133.8194 | 59271.5545 | 23.8869 | 59271.5545 | 23.8869 | выполнение запланировано до конца 2025 года
| 04 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| Итого по подпрограмме |  | 676966.9197 | 349129.0294 | 51.5725 | 349129.0294 | 51.5725
| Итоги по всем МП |  | 5785115.1216 | 3684713.2802 | 63.693 | 3557605.9039 | 61.4959