Оценка эффективности  реализации муниципальных программ

за 2025 год

Сводный годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области за 2025 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области, утвержденного Постановлением администрации Талдомского городского округа Московской области от 20.02.2023г. № (далее – Порядок).

В 2025 году на территории Талдомского городского округа Московской области реализовано 18 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден Постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022г. № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области».

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена отделом социально-экономического развития комитета по экономике администрации Талдомского городского округа в соответствии с Порядком.

Критериями оценки эффективности реализации муниципальных программ являются:

- индекс результативности - Iрn (степень достижения планируемых значений показателей);

- индекс эффективности - Iэ (соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечивавшим его выполнение).

Качественная оценка реализации муниципальной программы может быть признана эффективной, удовлетворительной и низкоэффективной в зависимости от достигнутого значения индекса эффективности:

| Качественная оценка реализации муниципальной программы | Значение показателя |
| --- | --- |
| Эффективная | Iэ ≥ 1,0 |
| Удовлетворительная | 0,8 ≤ Iэ < 1,0 |
| Низкоэффективная | Iэ < 0,8 |

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2025 года

| № МП | Наименование муниципальной программы | Расчетный индекс эффективности | Качественная оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Здравоохранение» | 1,2 | Эффективная |
| 2 | «Культура» | 1,0 | Эффективная |
| 3 | «Образование» | 1,0 | Эффективная |
| 4 | «Социальная защита населения» | 1,0 | Эффективная |
| 5 | «Спорт» | 1,0 | Эффективная |
| 6 | «Развитие сельского хозяйства» | 0,9 | Удовлетворительная |
| 7 | «Экология и окружающая среда» | 0,7 | Низкоэффективная |
| 7.1. | Плановый объем финансирования мероприятий в целом по муниципальной программе выполнен на 70%, на это повлиял низкий процент использования запланированных средств по следующим мероприятиям: - «Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды» (0% использования запланированных средств, причина – жалобы от жителей не поступали, загрязнений не было, наблюдения не проводились); - «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (30% использования запланированных средств, причина - большая часть свалок убрана в рамках проводимых субботников); - «Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО» (41% использования запланированных средств, причина – экономия средств при проведении закупочных процедур); - «Вывоз, утилизация и/или обезвреживание фильтрата и оказание услуг по сбору и утилизации свалочного газа с полигона ТКО» (56 % использования запланированных средств, причина – экономия средств при проведении закупочных процедур. |  |  |
| 8 | «Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» | 0,9 | Удовлетворительная |
| 9 | «Жилище» | 1,0 | Эффективная |
| 10 | «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» | 0,5 | Низкоэффективная. По подпрограммам «Чистая вода», «Системы водоотведения», «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации», перенос реализации мероприятий на 2026 год. |
| 11 | «Предпринимательство» | 0,9 | Удовлетворительная |
| 12 | «Управление имуществом и муниципальными финансами» | 0,7 | Низкоэффективная Не выполнено несколько показателей. |
| 12.1 | Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Показатель выполнен на 8 % вместо плановых 100%. Показатель не исполнен по причине отсутствия заявок на аукционы по торгам |  |
| 12.2 | Предоставление земельных участков многодетным семьям | Показатель выполнен на 93%. Многодетных семей не устраивает местоположение з/у. |  |
| 12.3 | Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Показатель выполнен на 54%. Проводится досудебная работа по расторжению действующих договоров. Дела находятся в Арбитражном суде. |  |
| 12.4 | Проверка использования земель | Показатель выполнен на 35%. Показатель исполнен частично в связи с малым количеством сотрудников в штате муниципального земельного контроля и транспорта |  |
| 12.5 | Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Показатель выполнен на 87%. Показатель не исполнен в связи с образовавшейся задолженностью по арендной плате в конце 2025 года |  |
| 12.6 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Показатель не исполнен по причине отсутствия необходимости судебных взысканий задолженности по арендной плате за муниципальное имущество |  |
| 12.7 | Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Показатель выполнен на 63%. Ведется досудебная работа, подаются иски. Для достижения наиболее высоких значений показателя необходимо ввести дополнительную ставку юриста. |  |
| 13 | «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики» | 0,9 | Удовлетворительная |
| 14 | «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» | 0,9 | Удовлетворительная |
| 15 | «Цифровое муниципальное образование» | 1,0 | Эффективная |
| 16 | «Архитектура» | 0,7 | Низкоэффективная. Мероприятие «Разработка и внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования» выполнено в полном объеме, запланированные средства использованы на 73% по причине экономии средств по результатам торгов. |
| 17 | «Формирование современной комфортной городской среды» | 1,0 | Эффективная |
| 18 | «Строительство объектов социальной инфраструктуры» | НЕТ МЕРОПРИЯТИЙ в 2025 году |  |
| 19 | «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 0,8 | удовлетворительная |

Качественная оценка реализации муниципальных программ в 2025 году признана по                     8 программам эффективной, по 6 – удовлетворительной, по 4 – низкоэффективной.