## Лист1
Годовой отчет о целевых показателях муниципальных программ
Муниципальное образование | Городской округ Талдомский
Отчетный период | 1 квартал 2025 года
Наименование муниципальной программы/показателя | Тип показателя | Единица измерения | Значения показателя |  | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения показателя за год
|  |  | план на 2025 год | факт 1 квартал 2025 года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
"Здравоохранение"
2023 Диспансеризация определенных групп взрослого населения Московской области | Отраслевой | Процент | 100 | 25 | планируется выполнить к концу года
Жилье -медикам, нуждающихся в обеспечении жильем | МП | Процент | 100 | 100 | выполнено
"Культура и туризм"
Цифровизация музейных фондов | МП | Единица | 450 | 112 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в Московской области | МП | Процент | 100 | 92,24 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Увеличение туристского и экскурсионного потока в Талдомском городском округе | МП | Тысяча человек | 463,853 | 89,838 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием сферы культуры | МП | Процент | 22,13 | 21,06 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования, по которым проведены работы по сохранению, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, нуждающихся в указанных работах | МП | Процент | 0 | 0 | не запланирован
Муниципальные библиотеки Московской области (юридические лица), обновившие книжный фонд | МП | единиц | 1 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципального образования на которые установлены информационные надписи в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований | МП | Процент | 0 | 0 | не запланирован
Обеспечение роста числа пользователей муниципальных библиотек Московской области | МП | Человек | 6580 | 2716 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Число посещений мероприятий организаций культуры | МП | Тысяча единиц | 1031,757 | 173,887 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | МП | Человек | 5 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | МП | единиц | 1 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Количество объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности, в отношении которых проведен ремонт | МП | Единица | 0 | 0 | не запланирован
Доля детей, осваивающих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств за счет бюджетных средств от общего количества обучающихся в детских школах искусств за счет бюджетных средств | МП | Процент | 59,03 | 58,86 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МП | Единица | 1 | 0 | Показатель будет достигнут к концу 2025г.
Доля преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования, которым произведены выплаты, в общей численности указанной категории преподавателей в области музыкального искусства организаций дополнительного образования, которым предусмотрены выплаты | МП | В процентах к базовому году | 100 | 100 | Показатель достигнут
Количество объектов культурного наследия, находящихся на территории муниципальных образований, по которым в текущем году разработана проектная документация | МП | Единица | 0 | 0 | не запланирован
"Образование"
2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Московской области | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 100 | выполнен
2025 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 100 | показатель выполнен
2024 Созданы центры цифрового образования детей «IT-куб» (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ | Единица | 0 | 0 | не запланирован
2025 Доля муниципальных образовательных организаций, показывающих высокие результаты деятельности | МП | Процент | 80 | 66,6 | Из 10 общеобразовательных организаций Талдомского городского округа 7 вошли в зеленую зону рейтинга общеобразовательных организаций Московской области
2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до18 лет | МП | Процент | 83,9 | 74,1 | Показатель не достигнут, так как договорная деятельность в рамках социального заказа запущена с 08.04.2025 года
2025 Доля высокобалльников к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ | Отраслевой | Процент | 14,70 | оценивается по итогам года
2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественно-научной и технологической направленностей | Соглашение с ФОИВ | Единица | 0 | 0 | не предусмотрен
Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | МП | Штука | 0 | 0 | не запланирован
2025 Поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | МП | Единица | 0 | 0 | не запланирован
2023 Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Соглашение с ФОИВ | Единица | 0 | 0 | не запланирован
2025 Оснащение инженерных классов авиастроительного профиля в общеобразовательных организациях | МП | Штука | - | - | не запланирован
2025 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное образование | МП | Процент | 100 | 100 | выполнен
2025 Доля обучающихся, обеспеченных общедоступным и бесплатным дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, дополнительным образованием в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, в общей численности обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях, % | МП | Процент | - | - | не запланирован
2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций общего образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 105,2 | выполнен
2025 Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общеобразовательных организациях в Московской области | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 100 | выполнен
2024 Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально - технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ | Единица | 0 | 0 | не запланирован
2025 Выплачена компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования, в общем числе обратившихся | МП | Процент | - | 100 | выполнен
2025 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | Соглашение с ФОИВ | Процент | 84,2 | 74,1 | Показатель не достигнут, так как договорная деятельность в рамках социального заказа запущена с 08.04.2025 года
2024 В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом (нарастающим итогом) | Соглашение с ФОИВ | Единица | 0 | 0 | не запланирован
2024 Доля выпускников текущего года, набравших 250 баллов и более по 3 предметам, к общему количеству выпускников текущего года, сдававших ЕГЭ по 3 и более предметам | Отраслевой | Процент | 0 | 0 | не запланирован
2025 Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования | МП | Штука | - | - | не запланирован
2025 Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3- лет | МП | Процент | 100 | 100 | показатель выполнен
"Социальная защита населения"
2025 Увеличение числа граждан старшего возраста, ведущих активный образ жизни | Указ Президента РФ | Человек | 9516 | 3381 | планируется выполнить к концу году
2025 Количество СОНКО, которым оказана поддержка органами местного самоуправления в сфере социальной защиты населения | МП | Единица | 1 | 1 | выполнено
2025 Численность получателей пенсии за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы, в связи с выходом на пенсию | МП | Человек | 118 | 118 | выполнено
2025 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных мерами социальной поддержки | МП | Процент | 100 | 100 | выполнено
2025 Численность пострадавших в результате несчастных случаев, связанных с производством со смертельным исходом (по кругу организаций муниципальной собственности) | МП | Человек |  | 0
2025 Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению | Отраслевой | Процент | 63,5 | 0 | планируется выполнить к концу года
2025 Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | Отраслевой | Процент | 57,5 | 0 | планируется выполнить к концу года
2025 Доля расходов бюджета муниципального образования Московской области на социальную сферу,направляемых на предоставление субсидии СО НКО с сфере социальной защиты населения | МП | Процент | 0,03 | 0 | планируется достигнуть к концу года
2025 Доля СО НКО на территории муниципального образования, получивших статус исполнителя общественно полезных услуг | МП | Процент | 100 | 100 | выполнено
2025 Органами местного самоуправления оказана имущественная поддержка СО НКО в сфере социальной защиты населения | МП | Единица | 2 | 2 | выполнено
2025 Органами местного самоуправления предоставлены площади на льготных условиях или в безвозмездное пользование СО НКО в сфере социальной защиты населения | МП | Квадратный метр | 129,8 | 129,8 | выполнено
2025 Органами местного самоуправления оказана финансовая поддержка СО НКО | МП | Единица | 1 | 0 | планируется во втором квартале
2025 Органами местного самоуправления оказана консультационная поддержка СО НКО | МП | Единица | 2 | 2 | выполнено
2025 Граждане приняли участие в просветительских мероприятиях по вопросам деятельности СО НКО | МП | Человек | 40 | 10 | планируется выполнить к концу года
2025 Органами местного самоуправления проведены просветительские мероприятия по вопросам деятельности СО НКО | МП | Единица | 10 | 2 | планируется выполнить к коцу года
2025 Доля доступных для инвалидовч и других маломобильных групп населения муниципальных объектов инфраструктуры в общем количестве муниципальных объектов | МП | Процент | 85,8 | 83,8 | планируется выполнить к концу года
"Спорт"
2025 Количество установленных в муниципальных образованиях Московской области универсальных спортивных площадок | Отраслевой | Единица | - | - | не запланирован
Достижение уровня заработной платы медицинских работников муниципальных учреждений сферы физ. культуры и спорта | МП | Процент | 100 | 54,8 | медицинский персонал не являются основными работниками, а заняты по совмещению на 0.5 ставки, показатель по средней з/п не достигнут
2025 Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области в возрасте 3-79 лет | Указ Президента РФ | Процент | 64,44 | 62,92 | из-за аномально тёплой погоды в зимний период были отменены ряд спортивных мероприятий, что снищило процент привлечение жителей. Достижение показателя будет осуществление в летний период за счёт проведения дополнительных фищкультурно-спортивных мероприятий.
Достижение уровня заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений сферы физ.культуры и спорта | МП | Процент | 100 | 83,78 | В первом квартале не осуществлялись выплаты стимулирующего характера, выполнение показателя запланировано к концу 2025 года
Доля жителей Московской области, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) | МП | Процент | 77,6 | - | В 1 квартале мероприятия, посвященные ГТО не проводились
Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) | МП | Процент | 100 | 100 | выполнен
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | МП | Процент | 54,5 | 53,9 | планируется выполнение к концу 2025 года
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающего в Московской области, не имеющего противопоказаний для занятий физ. культурой и спортом | МП | Процент | 19 | 17 | планируется выполнение к концу 2025 года
Сохранена сеть организаций, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, в ведении органов управления в сфере физической культуры и спорта | МП | Процент | 100 | 100 | выполнен
"Развитие сельского хозяйства"
2025 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | Отраслевой ГП | Процент | 105,8 | 105,9 | показатель выполнен
"Экология и окружающая среда"
2025 Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | МП | единиц | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
2025 Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | МП | единиц | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
2025 Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Отраслевой ГП | Штука | - | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
2024 Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Отраслевой ГП | Штука | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
2025 Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | МП | Процент | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
Предотвращённый ущерб по результатам проведённой реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | МП | Тысяча рублей | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
Площадь прудов, подлежащая очистке | МП | единиц | х | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
2025 Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов и законсервированного комплекса по переработке отходов | МП | Процент | - | - | выполнение мероприятий на 2025 г не запланировано
"Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения"
2025 Социально значимые объекты оборудованы материально-техническими средствами в соответствии с требованиями антитеррористической защищенности | МП | Единица | 0 | 0 | к реализации в 2025 году не запланировано
2025 Прирост уровня безопасности людей на водных объектах, расположенных на территории Московской области | МП | Процент | 28,00 | 27 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Снижение общего количества преступлений, совершенных на территории муниципального образования, не менее чем на 3 % ежегодно | Отраслевой | Количество | 516 | 525 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Количество кладбищ, на которых проводятся работы по содержанию мест захоронений, текущий и капитальный ремонт основных фондов | МП | Штука | 28 | 28 | выполнено
2025 Количество видеокамер, установленных на территории городского округа в рамках муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению видеоизображения для системы «Безопасный регион» в местах массового скопления людей, на детских игровых, спортивных площадках и социальных объектах | МП | Единица | 61 | 56 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Доля кладбищ, соответствующих требованиям Регионального стандарта | Отраслевой | Процент | 100,00 | 97 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Снижение уровня вовлеченности населения в незаконный оборот наркотиков на 100 тыс. населения | МП | человек на 100 тыс. населения | 94 | 95 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Снижение уровня криминогенности наркомании на 100 тыс. человек | МП | человек на 100 тыс. населения | 92 | 93 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Увеличение общего количества видеокамер, введенных в эксплуатацию в систему технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», не менее чем на 5 % ежегодно | Отраслевой | Единица | 946 | 910 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по единому номеру «112» на территории муниципального образования Московской области | Указ Президента РФ | Минута | 37 | 38 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Укомплектованность резервного фонда материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера | Указ Президента РФ | Процент | 69 | 67 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Доля населения Московской области, проживающего в границах зоны действия технических средств оповещения (электрических, электронных сирен и мощных акустических системам) муниципальной системы оповещения населения (далее – МСОН) | Указ Президента РФ | Процент | 86 | 86 | выполнено
2025 Обеспеченность населения Московской области средствами индивидуальной защиты, медицинскими средствами индивидуальной защиты | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 92 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Обеспеченность населения защитными сооружениями гражданской обороны | Указ Президента РФ | Процент | 20 | 19 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
2025 Снижение числа погибших при пожарах | Указ Президента РФ | Процент | 87,5 | 89 | результат показателя будет достигнут в 4 квартале 2025г.
"Жилище"
Объем жилищного строительства | МП | Миллион квадратных метров | 0,043 | 0,0095 | Выполнение мероприятия планируется до конца 2025 года
Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Тысяча случаев | 0,005 | 0,004 | Выполнение мероприятия в полном объеме планируется во 2 квартале
Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | МП | Семья | 6 | 6 | выполнено
Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных многодетным семьям | МП | Штука | 0 | 0 | не запланирован
Обеспечены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лица, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, жилыми помещениями, в отчетном финансовом году | МП | Человек | 1 | оценивается по итогам года
Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности Российской Федерации | МП | Штука | 0 | 0 | не запланирован
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 22 лет включительно, реализовавших жилищный сертификат и единовременную социальную выплату в отчетном финансовом году | МП | Человек | 0 | 0 | не запланирован
"Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности"
2025 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), процент | МП | Процент | 32,25 | 9,2 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
2025 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | МП | Процент | 87,25 | 22,3 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
2025 Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | МП | Процент | 76,50 | 20,8 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
2025 Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | МП | Процент | 19,15 | 4,9 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
2025 Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, процент | МП | Количество | 78,5 | 19,8 | Выполнение мероприятия, планируется до конца года
"Предпринимательство"
2025 Обеспеченность населения предприятиями общественного питания | Отраслевой ГП | Пос. мест /на 1000 жите­лей | 30,8 | 26,6 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Количество созданных рабочих мест | Отраслевой | Единица | 740 | 404 | оценивается по итогам года
2025 Обеспеченность населения площадью торговых объектов | Отраслевой ГП | Кв. м. /на 1000 жителей | 1258,5 | 1236,9 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Обеспеченность населения предприятиями бытового обслуживания | Отраслевой ГП | раб. мест /на 1000 жителей | 4,87 | 6,33 | Показатель достигнут
2025 Число субъектов МСП в расчете на 10 тыс. человек населения | Отраслевой | Единица | 272,37 | 255,21 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Индекс совокупной результативности реализации мероприятий, направленных на развитие конкуренции | Отраслевой | Единица | 1 | 0,95 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Увеличение среднемесячной заработной платы работников организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства | Отраслевой | Процент | 104,6 | 104,0 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | Отраслевой | Процент | 37,21 | 36,92 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Доля обращений по вопросу защиты прав потребителей от общего количества поступивших обращений | Региональный проект | Процент | 15 | 15 | Показатель достигнут
2025 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса | Отраслевой | Единица | 230 | 82 | Показатель будет достигнут по итогам года
2025 Объем инвестиций, привлеченных в основной капитал (без учета бюджетных инвестиций), на душу населения | Отраслевой | Тысяча рублей | 25,2 | 4,0 | Показатель будет достигнут по итогам года
Количество объектов недвижимого имущества, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» в рамках оказания имущественной поддержи и (или) предоставления муниципальной преференции для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. | МП | единиц | 0 | 0 | Показатель достигнут
Количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства для размещения нестационарных торговых объектов на территории парков культуры и отдыха муниципальных образований Московской области без проведения торгов на льготных условиях при организации: мобильной торговли (в мобильных пунктах быстрого питания (фудтраках) и передвижных сооружениях (тележках), торговли в киосках малых площадью до 9 кв. м включительно и торговых автоматах (вендинговых автоматах). | МП | единиц | 0 | 0 | Показатель достигнут
"Управление имуществом и муниципальными финансами"
2025 Выполнение прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности, за отчетный финансовый год | Отраслевой ГП | Процент | 100 | оценивается по итогам года | Исполнение показателя запланировано на 2-3кв.
2025 Предоставление земельных участков многодетным семьям | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 91,55 | Многодетных семей не устраивает местоположение земельных участков.
2025 Прирост земельного налога | Указ Президента РФ | Процент | 100 | 12,4 | Исполнение по итогам года
2025 Эффективность работы по расторжению договоров аренды земельных участков и размещению на Инвестиционном портале Московской области | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 26,15 | Ведется досудебная претензионная работа по расторжению действующих договоров аренды. 4 материала дела находятся на рассмотрении в Арбитражном суде. В отношении 3 договоров аренды зем.уч. - не подлежат расторжению.
Обеспечение деятельности(оказание услуг) муниципальных органов | МП | Процент | 0 | 0 | не запланирован
2025 Проверка использования земель | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 4 | Исполнение показателя зависит от погодных условий. Ведется досудебная работа с собственникам зем. уч., на которых были выявлены нарушения.
2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения муниципальным имуществом и землей | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 3,09 | Исполнение показателя запланировано на 2-3кв.
2025 Доля недвижимости, вовлеченной в налоговый оборот (ВНО) | Отраслевой ГП | Процент | 90 | 3,22 | Исполнение показателя зависит от погодных условий, в связи с чем активная работа в рамках данного показателя планируется во 2-3 кв
2025 Поступления доходов в бюджет муниципального образования от распоряжения земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 24 | Исполнение оценивается по итогам года.
2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и землю | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 0 | В случае необходимости проводятся досудебные и судебные мероприятия по задолженности.
2025 Эффективность работы по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Отраслевой ГП | Процент | 100 | 69 | Отсутствует юрист в штате КУИ.
2025 Доля обработанных заявлений граждан и юридических лиц на получение государственных услуг | Отраслевой ГП | Процент | 97 | 97 | показатель выполнен.
"Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодежной политики"
2025 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в общественную жизнь, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | МП | Процент | 82 | 21 | Выполнение данного показателя планируется до конца 2025 года.
2025 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городском округе Московской области | МП | Процент | 44 | 11 | Выполнение данного показателя планируется до конца 2025 года.
2025 Доля реализованных проектов инициативного бюджетирования от общего числа заявленных проектов | МП | Процент | 100 | 0 | Выполнение данного показателя планируется до конца 2025 года.
2025 Повышение информированности населения муниципального образования Московской области | МП | Процент | 100 | 25 | Выполнение данного показателя планируется до конца 2025 года.
2025 Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность в муниципальном образовании Московской области | Отраслевой | Миллион человек | 0,010457 | 0,0021 | Выполнение данного показателя планируется до конца 2025 года.
"Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса"
Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | МП | Процент | 0 | 0 | не запланирован
2025 Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам в границах муниципального образования Московской области, включенных в Перечень маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, утверждаемый Правительством Московской области | МП | Процент | 100 | оценивается по итогам года
2025 Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | МП | человек на 100 тыс. населения | 9,48 | оценивается по итогам года
2025 Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям | МП | Процент | 69,0 | оценивается по итогам года
"Цифровое муниципальное образование"
2024 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ | Отраслевой | Процент | 97,46 | 99,57 | Показатель достигнут
2025 Доля рабочих мест, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием и услугами связи в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | Показатель достигнут
2025 Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого ОМСУ муниципального образования Московской области отечественного программного обеспечения | Региональный проект | Процент | 95 | 100 | Показатель достигнут
2025 Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации, а также персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | Показатель достигнут
2025 Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | Отраслевой | Процент | 100 | 100 | Показатель достигнут
2025 Доля юридически значимого электронного документооборота в органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях в Московской области | Указ Президента РФ | Процент | 95 | 99,60 | Показатель достигнут
2025 Доля муниципальных (государственных) услуг, предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на региональном портале государственных услуг | Указ Президента РФ | Процент | 98 | 100 | Показатель достигнут
2025 Доля обращений за получением муниципальных (государственных) услуг в электронном виде с использованием РПГУ без необходимости личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ от общего количества таких услуг | Региональный проект | Процент | 95,8 | 94,61 | Недостаточная компьютерная грамотность населения
2025 Быстро/качественно решаем - Доля сообщений, отправленных на портал «Добродел» пользователями с подтвержденной учётной записью ЕСИА, которые имеют признак повторной отправки, повторного переноса сроков решения, нарушения срока предоставления ответа | Отраслевой | Процент | 1 | 0,62 | Показатель достигнут
2025 Доля домохозяйств, которым обеспечена возможность фиксированного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Указ Президента РФ | Процент | 92 | 32,61 | Возможность провайдеров проведения широкополосной линии
"Архитектура и градостроительство"
Обеспеченность актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Московской области | МП | Процент | 100 | 100 | выполнен
Количество решений по вопросам присвоения (аннулирования) адресов, согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме, завершения работ по переустройству и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме | МП | единиц | - | - | В 2025 году показатель не используется
Количество ликвидированных самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории городского округа, единиц | МП | единиц | 0 | 0 | не запланирован
"Формирование современной комфортной городской среды"
Устройство и модернизация контейнерных площадок | МП | Квадратный метр | - | - | в 1-м квартале не запланировано
Благоустройство зон для досуга и отдыха | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
2025 Выполнен ремонт дворовых территорий | МП | Единица | 7 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
Организация общественных работ, субботников | МП | Единица | 1 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
2025 Установка шкафов управления наружным освещением | Отраслевой | Единица | 19 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
2025 Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Отраслевой | Единица | 900 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
Создание и ремонт пешеходных коммуникаций на дворовых территориях и общественных пространствах | МП | Единица | 2 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
Обустроено лесопарковых зон | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Ликвидация несанкционированных навалов мусора | МП | Кубический метр | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Обустройство и установка детских,игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | МП | единиц | _ | - | в 2025 году к реализации не запланировано
2025 Созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | МП | Единица | 1 | 1 | выполнено 100%
Приобретение коммунальной техники | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области(за исключением мероприятий по содержанию территорий) | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | МП | тыс. кв. метров | 0 | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | МП | Единица | 5861 | 1058 | выполнение показателя планируется до конца года
2025 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом) | Региональный проект | Единица | 0 | - | в 2025 году к реализации не запланировано
Создано ледяных катков | МП | Единица | _ | - | в 2025 году к реализации не запланировано
2024 Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Отраслевой | Процент | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
2025 Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | МП | Единица | 2 | - | в 1-м квартале не запланировано
2025 Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, площадью более 0,5 га (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
2025 Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | Региональный проект | Единица | 2 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
2025 Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" | Отраслевой | Единица | 7 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
2025 Замена и модернизация детских игровых площадок (Установка ДИП) | МП | единиц | 4 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
Доля граждан, которым созданы условия для комфортного проживания в многоквартирных домах | МП | Процент | 45 | 0 | в 1-м квартале не запланировано
Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | МП | Единица | - | - | в 2025 году к реализации не запланировано
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"
2025 Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Указ Президента РФ | Тысяча человек | 0,3 | 0,02 | Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года
2025 Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | МП | Тысяча квадратных метров | 3,36 | 0,40 | Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года
2025 Колличество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по подпрограмме 4 | МП | Тысяча квадратных метров | 1,15 | 0,40 | Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года
2025 Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по подпрограмме 4. | МП | Тысяча человек | 0,065 | 0,02 | Выполнение показателя запланировано до конца 2025 года